Содержание

| 1. | Пояснительная записка. | стр. 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Паспорт Программы развития. | стр. 4-9 |
| 3. | Информационная справка о школе. | стр.10-34 |
| 4. | Анализ потенциала развития школы. | стр. 35-43 |
| 5. | Концепция развития школы. | стр. 44- 49 |
| 6. | Приоритетные направления реализации Программы развития школы. | стр. 50 - 66 |
| 7. | Этапы реализации Программы развития. | стр. 67 |
| 8. | Система мер по минимизации рисков реализации Программы. | стр. 68 |
| 9. | Управление реализацией Программы развития. | стр.69 |
| 10. | Критерии оценки эффективности реализации Программы развития. | стр. 70 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая  Программа является стратегическим документом, определяющим пути и основные направления развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Мелиховской средней общеобразовательной школы на период до 2024 года в логике современной государственной образовательной политики и с учетом потенциала саморазвития образовательной организации. Программа подготовлена рабочей группой, включающей администрацию школы, членов Управляющего совета, руководителей методических объединений и педагогов. Методологической основой разработки Программы является теория социально-педагогического проектирования основных направлений развития, которая позволяет рассматривать школу как субъект и целостный организм в развивающейся и постоянно изменяющейся среде. Ключевой идеей программы является идея развития. Программа исходит из необходимости сохранения ценностно-смыслового ядра развития школы с корректировкой содержательного и целевого блоков с учетом требований компетентностного подхода и современной социокультурной ситуации. В программе развития отражены приоритеты региональной и муниципальной образовательной политики, что учтено при проектировании содержания программы через: соблюдение принципов гуманизации образования; учет потребностей государственных и муниципальных общественных организаций, научных, культурных, образовательных организаций в развитии человеческих ресурсов; обеспечение условий для интеграции образовательной организации в образовательную систему; учет ожиданий различных социальных групп населения; создание условий, стимулирующих рост личностных достижений обучающихся.

Разработка программы развития школы осуществлена исходя из понимания того, что развитие носит вероятностный характер, так как этот процесс обусловлен многообразием внутренних и внешних факторов, влияющих на него на протяжении некоего временного периода.

Факторы различаются по происхождению, направленности и периодичности действия, степени и характеру. Цели и задачи, которые ставит школа перед собой, в виду влияния этих факторов могут быть достигнуты/решены быстрее/медленнее или не достигнуты/не решены вовсе; они могут быть реализованы частично. Предполагается, что в процессе реализации программы развития, в школе могут появляться новые, позитивные непрогнозируемые элементы – новообразования, появление которых предполагается отслеживать в период осуществления программы развития и фиксировать при управленческом анализе. С учетом всего сказанного выше программа предусматривает проработку ценностно-целевого блока и определение ключевых направлений развития образовательной системы школы, которые в дальнейшем будут конкретизированы в инициативных проектах, разрабатываемых субъектами образовательного процесса школы, и в годовых планах работы школы.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

| Наименование Программы | Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Мелиховской средней общеобразовательной школы (далее ОО) на 2019-2024 годы |
| --- | --- |
| Период реализации Программы | 2019-2024 годы |
| Нормативно-правовое обеспечение и научно-методические основы разработки Программы | Нормативно-правовая основа: - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; - Конвенция о правах ребёнка; - Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»; - Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 792-р об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы; - Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 №Пр-271; - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413; - Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утв. Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р; - «Стратегия развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года» (утв. Президентом РФ 15.09.2012 N Пр-2789); - Региональный проект «Воспитан-на-Дону», утвержденный Министром общего и профессионального образования Ростовской области 24.05.2016 - Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. N 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы»; - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утв. Распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р; - «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» (МОН РФ, 29 сентября 2009); - Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 года, утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р г.; - Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях /Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 / Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189; - Устав ОО; - Локальные акты ОО. |
| Разработчики Программы | Администрации школы, члены Управляющего совета школы; инициативная группа педагогов и руководителей методических объединений школы. |
| Исполнители Программы | Административно-управленческий аппарат, педагогический коллектив, родительская общественность, ученический коллектив, социальные партнеры. |
| Цель Программы | Обеспечение современного качества образования, направленного на развитие инновационной культуры выпускника школы в соответствии с актуальными и перспективными потребностями личности, общества и государства, создание условий для эффективного развития школы в ходе модернизации образования. |
| Задачи Программы | -удовлетворить потребности всех категорий участников образовательного процесса в получении доступного качественного общего и дополнительного образования; -обеспечить качественный переход школы на выполнение Федеральных государственных образовательных стандартов с соблюдением преемственности всех уровней образования; -повышение мотивации обучающихся к учению и уровня обученности за счет учета индивидуальных образовательных запросов обучающихся, эффективного использования современных образовательных технологий; -поддержка и целенаправленное педагогическое сопровождение талантливых и одаренных детей, разработка индивидуальных маршрутов, представляющих собой содержательные программы продвижения учащихся, осваивающих образовательное пространство; - развитие у обучающихся стремления к духовному совершенствованию и самосовершенствованию, на основе российских патриотических традиций и традиций Донского казачества; -структурирование и развитие здоровьесберегающей среды, мотивирующей на физическое развитие личности, ведущей здоровый образ жизни, сохранение и укрепление здоровья всех субъектов образовательной деятельности; -совершенствование организации ученического самоуправления; -повышение квалификации педагогов в области использования современных технологий обучения, психолого-педагогического сопровождения обучающихся; -создание спортивной школьной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям; -развитие физических качеств учащихся, повышение интереса к физической культуре и спорту через урочную и внеурочную деятельность, систему дополнительного образования; -создание единой информационно-образовательной среды, способствующей эффективному решению образовательных, методических и административных задач; -обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы. |
| Основные направления Программы | 1. Качественное и доступное образование каждому. 2. Информатизация образовательного процесса. 3.Одарённые дети. 4. Рождён на Дону. 5. Сохранение и укрепление здоровья учащихся. 6. Развитие физической культуры и спорта. 7. Развитие учительского потенциала. 8. Развитие школьной инфраструктуры. 9. Обеспечение открытости и информативности деятельности школы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -100% выпускников успешно осваивают общеобразовательные программы и сдают ГИА – 9, 11; - 100% учащихся охвачены доступной удовлетворяющей потребности внеурочной деятельностью; -успешная реализация инклюзивного образования в школе; - 100 % учащихся школы включены в исследовательскую и проектную деятельность; -увеличение числа обучающихся с высоким и средним уровнем развития познавательных способностей по итогам промежуточной диагностики на 15-20%; -увеличение количества обучающихся, участвующих в научно-практических конференциях, олимпиадах, конкурсах, проектах, публичных выступлениях и т.д. до 80%; -ежегодное расширение (обновление) перечня образовательных услуг (на 5%); -учащиеся будут получать образование с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе с использованием дистанционных форм и ресурсов образовательных сетей; -увеличение возможности обучения и повышения квалификации педагогов с помощью системы дистанционного обучения, путем широкого использования различных информационных и образовательных ресурсов сети Интернет, достижение компьютерной грамотности у 100% педагогов школы; -широкое применение дистанционных технологий при реализации образовательных программ ОО; - в школе будет работать программа поддержки талантливых детей (по различным направлениям интеллектуального, творческого, физического развития); -повышение доли учащихся, победителей и призеров предметных олимпиад, конкурсов (в том числе и конкурсах исследовательских работ), соревнованиях (до 15%); -для 100% учащихся будут созданы условия для сохранения и укрепления здоровья; -у обучающихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; - обучающиеся имеют элементарные представления о физическом, нравственном, психическом и социальном здоровье человека; - обучающиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; - 100% учащихся обеспечены необходимыми условиями для занятий физкультурой и спортом; - обучающиеся имеют первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; - не менее 25 % педагогов работают по инновационным образовательным технологиям; - не менее 50 % педагогов обобщают собственный опыт на профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, психолого-педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.), с целью общественного признания мастерства педагогического коллектива; - увеличение количества молодых кадров среди учителей школы на 15 %; - наличие общей, спортивной и оздоровительной инфраструктуры; - привлечение новых партнеров социума (организаций, физических лиц), которые станут участниками реализации общеобразовательных и дополнительных программ школы; - удвоить количество социальных партнеров, вовлеченных в сетевое взаимодействие по созданию инновационной среды; - повышение рейтинга школы в системе образования Усть-Донецкого района. |
| Порядок управления реализацией Программы | Корректировка и реализация программы осуществляется Педагогическим Советом школы; Управляющим советом школы, администрацией школы. |
| Источники финансирования | Федеральные, региональные муниципальные, целевые программы, бюджетное и внебюджетное финансирование, иные средства. |

Информационная справка о школе

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мелиховская средняя общеобразовательная школа создана в соответствии с Постановлением Главы Администрации Усть-Донецкого района Ростовской области от 06.04.1993 года № 164.

Функции и полномочия Учредителя Организации в соответствии с нормативными актами Усть-Донецкого района в рамках своей компетенции осуществляет отдел образования Администрации Усть-Донецкого района.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 61, № 00924 от 12 декабря 2011 года.

Устав утверждён Главой Администрации Усть-Донецкого района 15 декабря  2015 года.

Свидетельство о государственной аккредитации: серия ОП, № 025826, от 22 мая 2012 года.

История школы

В 2016 году наша школа отмечала двойной юбилей! 155 лет назад в 1861 году началась история школы в старинной казачьей станице Мелиховской,  а 55 лет назад   1961 году было введено в строй новое здание школы.

Первые образовательные учреждения станицы

История Мелиховской школы начинается в 1861 году.  Подтверждением этому являются данные из книги  В.В. Шевченко «Станица сердцу дорогая» : «….В 1861 г. в станице произошло большое и знаменательное событие: в торжественной обстановке 26 мая было открыто Приходское двухклассное училище…(страница 139)….4 июля 1895 г. в станице состоялся сход граждан, на котором был поднят вопрос об открытии в станице женского училища 3 разряда».  В училищах наряду с такими предметами, как  русский язык, арифметика, история, география, изучали «закон божий». По праздникам и воскресным дням учащиеся обязаны были ходить в церковь. Учителя применяли к нерадивым ученикам телесные наказания (били линейками и прутьями). До 3 класса девочки учились отдельно, а с 4 класса совместно с мальчиками. До революции 1917 г. в училищах обучалось примерно 100 учащихся.

Школа в первые годы Советской власти и

во время Великой Отечественной войны.

С 1918 г. по 1929 г. Мелиховская школа – начальная. С 1929 – реорганизована в семилетнюю, с 1941 г. –  в  среднюю.

С 22 июля 1942 года по 11 февраля 1943 года станица была оккупирована фашистами. Школа не работала. После освобождения учеба возобновилась с 1 по 9 класс.

Школа в послевоенные годы. Необходимость строительства нового здания.

С 1944 по 1952 г. – вновь школа семилетка. Старшеклассники учились в соседней казачьей станице Раздорской.

С 1952 по настоящее время наша школа – средняя.

В 1952 -  школе обучалось примерно 500 учащихся. До 1961 г. Мелиховская средняя школа была размещена в шести отдельных зданиях. Занятия проходили в две смены. Учителя переходили из одного здания в другое. Расстояние между ними было от 200 до 300 метров. В дождливую погоду, как правило, не снимали резиновой обуви. Учебные комнаты были маленькими. Наглядных пособий было очень мало и их приходилось переносить из здания в здание. Жители станицы Мелиховской очень нуждались в новом здании школы. Обращались к партийным властям, но ничего долго не получалось.

И вот в 1958 г. были назначены выборы в Верховный Совет СССР. Кандидатом в депутаты был выдвинут начальник треста «Ростов-уголь» Панченков Кондрат Иванович. Во время встречи с избирателями жители станицы Мелиховской дали наказ ходатайствовать о  постройке нового здания школы в станице. Кандидат Панченков К.М. обещал помочь. В результате  этого 18 сентября 1959 года началось строительство нового здания Мелиховской средней школы.

Мелиховская средняя общеобразовательная школа.

История и современность.

В сентябре 1961 г. вступило в строй новое здание школы. Директором школы назначен Сизякин Трофим Петрович. Школу оснастили по современным требованиям, были оборудованы кабинеты физики, химии, биологии, географии, учебные мастерские, спортивный зал. Жизнь била ключом.

С 1961 года Мелиховская школа выдала 1629  аттестатов о среднем общем образовании, выпустила 12 медалистов.

Сегодня Мелиховская школа – это современная образовательная организация с развитой инфраструктурой, отвечающая всем современным требованиям, важные победы в инновационных проектах, высокопрофессиональный коллектив педагогов-единомышленников, инициативные и любознательные ученики, территория инклюзивного образования, развивающаяся  система казачьего самоуправления, эффективная патриотическая деятельность.

Самые яркие события и достижения  Мелиховской  школы.

Годы идут, но наша школа не сдаёт своих позиций!

- 1997 год – работа школы в системе непрерывного образования по программе «Школа – колледж»;

- 2003 год - «Отработка модели опорной школы – организационно-методического центра школьного округа». Статус – федеральный;

- 2004 год – участие в областном конкурсе школ, внедряющих инновационные программы (Грант, II место);

- 2006 год – участие во Всероссийском конкурсе общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы – национальный проект «Образование» (Грант, 1 млн. рублей);

- 2006 год – школа вошла в Ассоциацию «Лучшие школы России»;

-с 2007 года -  школа работает в  статусе «казачье», активно внедряет в учебно-воспитательный процесс региональный компонент;

- 2008 год – лидеры детского движения школы приняли участие во Всероссийском конкурсе «Команда XXI века». По результатам конкурса школа вошла в состав 15-ти лучших школ России;

- 2006 – 2009 годы – опыт инновационной деятельности учителей школы Мирзоян И.Ф. Люцик Е.А. представлен на конкурс «Лучшие учителя Российской Федерации» в рамках Приоритетного национального проекта «Образование» по результатам конкурса получены Гранты в размере 100 000 рублей;

- 2014 год – реализация на базе школы государственной программы «Доступная среда»;

-2016 год -  школа приняла участие в Пилотном проекте по здоровьесбережению в ОО РО. Для комплексного решения проблемы здоровья детей, был установлен инновационный диагностический аппарат «АРМИС», предназначенный для профилактических осмотров и мониторинга здоровья школьников.

На сегодняшний день в нашей школе обучается 327 ученика

(20 классов комплектов), по итогам Независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в 2018 году рейтинг МБОУ МСОШ составляет 125 баллов.

В школе трудится высококвалифицированный коллектив в составе 30 педагогов, из которых:

-6 имеют высшую квалификационную категорию;

-11 имеют первую квалификационную категорию;

-4 педагога имеют звание «Почетный работник Общего образования РФ»;

-2 педагога стали победителями конкурса лучших учителей Российской Федерации» в рамках Приоритетного национального проекта «Образование»;

-2 педагога награждены Почетной  грамотой  Министерства образования и науки РФ;

-1 педагог награждён Благодарственным письмом Губернатора Ростовской области;

-7 педагогов награждены Благодарственными письмами МО Ростовской области;

-11 педагогов стали победителями и призёрами профессионального  конкурса «Учитель года» муниципального уровня.

Характеристика социокультурной среды.

Мелиховская средняя общеобразовательная школа
являясь единственной организацией  среднего образования в поселении, идёт в ногу со временем и старается аккумулировать в себе самый лучший  передовой опыт педагогической работы. В том, что школа по сути своей есть особое социокультурное пространство, сомневаться не приходится. Важнейшими организациями, воспитательные возможности которых использует школа, являются образовательные организации, учреждения культуры, организации социальной направленности находящиеся, как  в пределах Усть-Донецкого района, так и в самом Мелиховском сельском поселении. Отличительной особенностью социокультурной среды является то, что при взаимодействии  нескольких организаций (социальных институтов), непосредственно соседствующих друг с другом и образующих вместе единую территорию, создано и эффективно функционирует единое образовательное пространство, дающее возможность для личностного развития и самореализации практически каждого школьника и всей его семьи.

Среди указанных выше социальных институтов:

-МБДОУ детский сад «Теремок»

-МБУК «Мелиховский КПЦ»

-Администрация Мелиховского сельского поселения

-91 Пожарная часть пос. Керчикский

-Местное отделение ДОСААФ России Усть-Донецкого района

-МБОУ ДО Дом детского творчества

-МБОУ ДО ДЮСШ

-ГКУ РО «Центр занятости населения Усть-Донецкого района».

Система социального партнёрства активно способствует духовно-нравственному и патриотическому воспитанию личности, развитию его индивидуальных способностей и творческой деятельности, формированию осознанного отношения к здоровому образу жизни, высокой  культуры межличностного и межэтнического общения, способности к социальному определению и профессиональной ориентации, а в целом: формированию у обучающихся способности к социализации в условиях гражданского общества.

Активно вовлекаются в жизнедеятельность социокультурной среды семьи обучающихся, организуется просвещение родителей.

Складывается система  интеграции общего и дополнительного образования на основе взаимодействия школы и образовательных организаций дополнительного образования.

Режим функционирования:

-сменность:

МБОУ МСОШ работает в одну смену

- продолжительность учебной  недели:

1 – 11 классы  – пятидневная учебная неделя

- продолжительность урока:

1 классы – 35 минут – 1 полугодие, 45 минут – 2 полугодие;

2-11 классы – 45 минут

- режим учебных занятий:

| Начало | Режимное мероприятие | Окончание |
| --- | --- | --- |
| 8.30 | 1-ый урок | 9.15 |
| 9.15 | 1-ая перемена (завтрак начальная школа) | 9.25 |
| 9.25 | 2-ой урок | 10.10 |
| 10.10 | 2-ая перемена (завтрак средние и старшие классы) | 10.30 |
| 10.30 | 3-ий урок | 11.15 |
| 11.15 | 3-я перемена (обед начальная школа) | 11.30 |
| 11.30 | 4-ый урок | 12.15 |
| 12.15 | 4-ая перемена (обед средние и старшие классы) | 12.30 |
| 12.30 | 5-ый урок | 13.15 |
| 13.15 | 5-ая перемена | 13.25 |
| 13.25 | 6-ой урок | 14.10 |
| 14.10 | 6-ая перемена | 14.20 |
| 14.20 | 7-ой урок | 15.05 |

Формы образования.

Обучение в МБОУ МСОШ  осуществляется в очной, очно-заочной и семейной формах.

МБОУ МСОШ   обеспечивает занятия на дому с обучающимися по медицинскому заключению о состоянии их здоровья и рекомендациями на получение образования на дому, по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся.

Образовательные программы, реализуемые в ОО

Школа реализует общеобразовательные программы по трем уровням образования:

-начальное общее образование (4 года),

-основное общее образование (5 лет),

-среднее общее образование (2 года).

Программы дополнительного образования по направлениям:

- спортивно-оздоровительное;

- общекультурное;

- социальное;

- духовно-нравственное;

- общеинтеллектуальное;

- научно-техническое;

- туристско-краеведческое.

Состав учащихся

| Уровень образования | Начальное общее образование |  |  |  | Основное общее образование |  |  |  | Среднее общее образование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Классов | Обучающихся |  |  | Классов | Обучающихся |  |  | Классов | Обучающихся |  |  |
| Количество Классы |  | Нач года | Конец года | % сохр. |  | Нач. года | Конец года | % сохр. |  | Нач. года | Конец года | % Сохр. |
| Всего | 8 | 143 | 146 | 100% | 10 | 169 | 171 | 100% | 2 | 17 | 17 | 100% |
| В том числе | 1-х-2кл | 34 | 35 | 100% | 5-х-2кл | 38 | 38 | 100% | 10-х – 1кл | 7 | 7 | 100% |
|  | 2-х-2кл | 40 | 41 | 100% | 6-х-2кл | 28 | 29 | 100% | 11-х – 1кл | 10 | 10 | 100% |
|  | 3-х-2кл | 34 | 34 | 100% | 7-х-2кл | 32 | 33 | 100% |  |  |  |  |
|  | 4-х-2кл | 35 | 36 | 100% | 8-х-2кл | 32 | 32 | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9-х-2кл | 39 | 39 | 100% |  |  |  |  |
| Средняя нап. |  | 17,8% | 18,2% |  |  | 17% | 17,1% |  |  | 8% | 8% |  |

Количество опекаемых; состоящих на учете в КДН; совершивших преступление.

Количество опекаемых обучающихся: 3

Количество обучающихся,  состоящих на учете в КДН: 1

Количество обучающихся,  совершивших преступление: 0

Структура управления

Принципы управления ОО (управленческая концепция).

К основным принципам внутришкольного управления относятся:

-демократизация и гуманизация управления;

-системность и целостность управления;

-рациональное сочетание централизации и децентрализации;

-взаимосвязь единоначалия и коллегиальности;

-научная обоснованность управления;

-объективность, полнота и регулярность предоставления информации.

Цели управления:

-обеспечение максимальной эффективности образовательной деятельности общеобразовательной организации;

-защита прав и законных интересов участников образовательного процесса;

-обеспечение эффективного контроля  финансово-хозяйственной деятельности общеобразовательной организации;

-обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об общеобразовательной организации.

Характеристика органов педагогического, ученического и родительского самоуправления.

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников и иных  работников ОО по вопросам её управления и при принятии локальных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников и иных работников ОО созданы следующие коллегиальные органы управления:

-Управляющий совет ОО.

-Общее собрание трудового коллектива ОО.

-Педагогический Совет ОО.

-Совет трудового коллектива.

-Родительский комитет.

Приоритеты в управлении ОО:

- соблюдение законности в деятельности всех органов государственно-общественного управления школой;

- реализация и защита прав  законных интересов участников образовательного процесса;

-добровольность участия общественности в государственно-общественном управлении образовательной организацией;

-открытость и доступность информации о государственно-общественном управлении образовательной организацией;

-привлечение в образовательную организацию дополнительных ресурсов;

-обеспечение материально-технического развития образовательной организации;

-удовлетворение актуальных образовательных запросов семьи и общества;

-рост интереса и активности родителей, обучающихся, представителей общества к участию в управлении школой;

-рост доверия общества к школе, результатам ее деятельности, улучшение имиджа школы;

-расширение социального партнерства;

-развитие культуры управления (менеджмента) в образовательной организации.

Материально-техническая база ОО.

Для обеспечения качества предоставляемых услуг школа располагает соответствующей материально-технической базой: здание школы, построено и введено в действие в 1961 году, школа размещена в двухэтажном кирпичном здании, полностью занята под образовательный процесс. Общая площадь, занимаемая ОО –  2903,6 кв. м. Здание школы размещено на благоустроенном земельном участке, общая площадь участка – 24790 кв. м., на котором выделены зоны для физкультурно-спортивной площадки и пришкольного учебно-опытного участка. Территория школы имеет  ограждение, твёрдое покрытие. По периметру здания школы установлено видеонаблюдение и электрическое освещение. Здание подключено к холодному водоснабжению, имеются выгребные ямы. Отопление газовое, газовые котлы находятся вне здания школы. Вентиляция в школе естественная приточная, проветривание помещений осуществляется через фрамуги. Для обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников в школе смонтирована и исправно функционирует автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения людей о пожаре, «тревожная» кнопка, видеонаблюдение Необходимые мероприятия по проверке, контролю за работоспособностью систем обеспечения безопасности проводятся  своевременно, в сроки установленные техническим регламентом.  МБОУ МСОШ располагает необходимыми свидетельствами о государственной регистрации на право пользования (оперативное управление) зданиями и помещениями, используемыми для организации и ведения образовательного процесса, объектами социально-бытовой сферы и земельным участком, имеются заключения органов государственной противопожарной службы и санитарно-эпидемиологического надзора.

В конце 2014 года в МБОУ МСОШ в рамках реализации Государственной программы «Доступная среда» в общеобразовательной организации построен пандус, расширены дверные проемы, переоборудованы: спортивный зал (построена душеная комната), кабинет педагога-психолога, кабинет психологической разгрузки, медицинский кабинет, туалетная комната для детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2016 году был приобретен аппарат доврачебной диагностики учащихся «АРМИС». Это моноблочный, малогабаритный, универсальный аппаратно-программный комплекс к которому подключаются датчики для регистрации физиологических параметров человека. В школьном медкабинете он способен заменить сразу несколько приборов и аппаратов для снятия кардиограммы, измерения артериального давления, оценки физического развития, состояния дыхательной и центральной нервной системы, таблицы для проверки зрения. Он позволяет проводить обследования методами, которые ранее были доступны только в хорошо оснащенных лечебно-профилактических учреждениях. Уникальной особенностью аппарата является то, что обслуживается он одним оператором, прошедшим соответствующую подготовку. За 30-40 минут оценивается функциональное состояние ребенка. Обработка данных исследований и формирование заключения автоматические. Данные, полученные с помощью аппарата АРМИС, в обезличенной форме в режиме реального времени поступают на сервер и используются для статистического анализа и прогноза.

От министерства образования Ростовской области в декабре 2016 года был получен школьный автобус.

В школе имеется необходимый набор помещений для изучения обязательных учебных дисциплин. Кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и  техническими средствами, учебно-вспомогательными материалами и соответствуют всем требованиям для реализации теоретической и практической частей основных общеобразовательных программ.  В учебной и внеурочной деятельности используются имеющиеся в наличии традиционные и современные технические средства обучения, оргтехника. Учащиеся  начальной школы обучаются в учебных помещениях, закрепленных за каждым классом, учащиеся средней и старшей школы – по классно-кабинетной системе. Занятия проводятся в одну смену.

| № | Набор помещений |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Учебные классы | 18 |
| 2. | Кабинет педагога-психолога | 1 |
| 3. | Кабинет психологической разгрузки | 1 |
| 2. | Спортивный зал | 1 |
| 3. | Столовая | 1 (90 посадочных мест) |
| 4. | Музей | 1 |
| 5. | Медицинский кабинет | 1 |
| 6. | Библиотека | 1 |
| 7. | Лингафонный кабинет | 1 |

В  школе более 40 лет функционирует музей.  Свою работу школьный музей осуществляет в тесной связи с решением образовательных и воспитательных задач, в органическом единстве с организацией воспитательной деятельности и дополнительным образованием детей, проводимой школой совместно с детскими и юношескими организациями, объединениями. Активные направления краеведческой работы музея: семья, школа, родной край, исторические события, тематические выставки.

В рамках модернизации и информатизации учебного процесса в образовательной организации  постоянно пополняются информационные ресурсы. Произошли следующие изменения школьной  инфраструктуры: 100%  кабинетов школы оснащены компьютерами и мультимедийным оборудованием, локальная сеть объединила все компьютеры в школе, доступ в Интернет (до 2 м\б в секунду)  есть в каждом кабинете.      В школе имеются лицензии на программные продукты, используется контентная фильтрация для блокирования ресурсов, не имеющих отношения к образовательным. Функционирует и расширяется электронная библиотека. Обучающиеся и учителя имеют возможность получить обучающие материалы в электронном виде. Библиотека постоянно пополняется новыми пособиями.  В школе функционирует  сайт http://mou-msoch.narod.ru , который обновляется еженедельно.

| Общее количество компьютеров | 80 |
| --- | --- |
| Из них: в компьютерном классе | 11 |
| в учебных кабинетах | 24 |
| в библиотеке | 2 |
| в пользовании администрации | 12 |
| в музее | 1 |
| в методическом кабинете | 1 |
| Мобильные компьютерные классы 2 шт. | 29 |
| Сканеры | 1 |
| Принтеры | 34 |
| Цифровые фотокамеры | 1 |
| Медиапроекторы | 24 |
| Модем | 1 |
| Факс | 1 |
| Телевизор | 1 |
| Экран настенный | 19 |
| Планшет настенный | 3 |
| Планшет | 1 |
| Радиомикрофон | 4 |
| Интерактивная доска | 7 |

Выводы: материально-технические условия отвечают требованиям СанПиН и позволяют организовать образовательный процесс в безопасном режиме; возможности: привлечение внебюджетных средств на развитие материально-технической базы школы.

Анализ выполнения муниципального задания

Выполнение муниципального задания МБОУ МСОШ полностью соответствует утверждённому плану муниципального задания.

Обеспеченность учащихся учебниками и учебными пособиями.

Общий фонд библиотеки составляет  12694 экземпляров.

| № | Наименование | Кол-во | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | художественной литературы | 7359 | 56% |
| 2 | учебной литературы | 4612 | 100% |

Обеспеченность  обучающихся учебниками  составляет 100%, в среднем приходится 12  учебников  на одного обучающегося.

Кадровое обеспечение образовательного процесса.

В последние годы сохраняется стабильность педагогического коллектива, его основу составляют педагоги со стажем работы более 20 лет (22 чел, 79%).  Средний возраст учителей школы – 48 лет. 82% педагогических  работников  имеют высшее профессиональное образование. Один педработник имеет стаж менее 1 года (3,6%). Укомплектованность педагогическими кадрами составляет – 100%.

|  | Количество педагогических работников | В том числе учителей | Распределение педагогических кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по педагогическому стажу |  |  | по уровню образования |  | по уровню квалификации |  |  |  |  | звание |  |  |  |
|  |  |  | от 0 до 10 лет | от 10 до 20 лет | более 20 лет | Высшее | Среднее специальное | Высшая категория | 1 категория | Соответствие занимаемой должности | Неаттестованы | Почетный работник народного образования |  | Отличник народного просвещения | Отличник физкультуры и спорта |  |
| Кол-во | 28 | 25 | 2 | 4 | 22 | 23 | 5 | 6 | 11 | 11 | 0 | 3 |  | 0 | 0 |  |
| % | 100 | 89 | 7 | 14 | 79 | 82 | 18 | 21 | 39 | 39 | 0 | 11 |  | 0 | 0 |  |

Используемые инновационные образовательные технологии.

Школа  использует инновационные образовательные технологии и методики преподавания учебных дисциплин, позволяющие значительно повысить эффективность обучения, инициативность и успешность всех участников образовательного процесса.

100% учителей владеют современными педагогическими технологиями и  используют их. Личностно- ориентированное обучение,       информационно- коммуникационные, проектно – исследовательские и игровые технологии применяемые педагогами МБОУ МСОШ значительно повышают интерес к преподаваемым предметам и, как следствие, повышают качество усвоения материала.

Спектр образовательных услуг.

Основная деятельность – образовательная:

-реализация образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов;

-реализация общеобразовательных предпрофильных программ в рамках основной программы основного общего образования;

-реализация программ в рамках внеурочной деятельности;

-реализация дополнительных общеобразовательных программ;

-реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования и основного общего образования;

-организация обучения по индивидуальным учебным планам;

-обучение на дому;

-создание условий для обучения нуждающихся в длительном лечении, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;

-осуществление инклюзивного образования;

-предоставление обучающимся начальных знаний об обороне государства, о воинской обязанности граждан и приобретение обучающимися навыков в области гражданской обороны в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;

-реализация воспитательной программы;

-информационно-библиотечная деятельность;

-организация отдыха обучающихся в каникулярное время;

-предоставление психолого-педагогической и социальной помощи.

Перечень дополнительных образовательных услуг, предоставляемых ОО, в том числе на платной основе; условия и порядок их предоставления.

Порядок оказания платных образовательных услуг и распределения доходов от указанной деятельности регламентируются Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг от 15.08.2013 г. № 706.

МБОУ МСОШ оказывает платные образовательные услуги: дополнительные образовательные услуги в группе продлённого; подготовка детей к обучению в школе по программе «Школа будущих первоклассников» и организация отдыха детей в оздоровительном лагере дневного пребывания.

Учебный план ОО разрабатывается в соответствии с федеральными требованиями, фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, перечень обязательных учебных предметов, курсов и  время, отводимое на их освоение и организацию по классам (годам) обучения; определяет часть, формируемую участниками образовательных отношений (компонент образовательной организации), и общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования.

Основополагающими принципами  построения учебного плана МБОУ МСОШ являлись:

- обязательность федерального компонента, обеспечивающего единство образовательного пространства;

- целостность и сочетаемость инвариантной и вариативной частей, отражающих согласованность потребностей в образовании личности, общества и государства ;

- преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего  общего образования;

- вариативность, обеспечивающая индивидуальные  потребности в образовании;

- дифференциация с целью реализации возрастных особенностей обучающихся;

- интегративность содержания  образования на основе  психофизических особенностей восприятия обучающимися окружающего мира;

- диверсификация  образовательных услуг с учетом потенциальных ресурсов образовательной организации;

- индивидуализация, позволяющая учитывать интересы, склонности и способности обучающихся.

Общая нагрузка обучающихся соблюдается. Учебный план реализуется в полном объеме.

Учебный план отражает возможности образовательной организации в достижении современных образовательных результатов и ресурсные ограничения в реализации приоритетных направлений повышения качества образовательных услуг.

Результаты образовательной деятельности.

Успеваемость и качество освоения  учебных программ

2017-2018 уч.год.

| Класс | Учащиеся |  | Аттесто-вано | Успеваемость на |  |  |  | Не аттест. Причина предмет | Успевае-мость % | Качество % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало года | Конец года |  | «5» | «4» | «3» | «2» |  |  |  |
| 1 кл. | 34 | 35 | 0 |  |  |  |  | 35 |  |  |
| 2 кл. | 40 | 41 | 41 | 7 | 19 | 15 | 0 |  | 100,0% | 63,4% |
| 3 кл. | 33 | 34 | 34 | 4 | 17 | 13 | 0 |  | 100,0% | 61,8% |
| 4 кл. | 36 | 36 | 36 | 6 | 13 | 17 | 0 |  | 100,0% | 52,8% |
| 5 кл. | 38 | 38 | 38 | 2 | 19 | 17 | 0 |  | 100,0% | 55,3% |
| 6 кл. | 28 | 29 | 29 | 2 | 14 | 13 | 0 |  | 100,0% | 55,2% |
| 7 кл. | 32 | 33 | 33 | 1 | 7 | 25 | 0 |  | 100,0% | 24,2% |
| 8 кл. | 32 | 32 | 32 | 1 | 10 | 21 | 0 |  | 100,0% | 34,4% |
| 9 кл. | 39 | 39 | 39 | 1 | 10 | 27 | 1 |  | 97,4% | 28,2% |
| 10 кл. | 7 | 7 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 |  | 85,7% | 71,4% |
| 11 кл. | 10 | 10 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 |  | 100,0% | 40,0% |
| Итого | 329 | 334 | 299 | 24 | 118 | 155 | 2 |  | 99,3% | 47,5% |

Результаты ЕГЭ

| Предмет |  |  | Учебный год |  |  |  |  | Средние показатели за три года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015-2016 |  |  | 2016-2017 |  | 2017-2018 |  |  |  |
|  | средний балл | % выпускников, преодолевших порог |  | средний балл | % выпускников, преодолевших порог | средний балл | % выпускников, преодолевших порог |  |  |
| Биология | 36 | 80% |  | 33 | 100 | 41,3 | 100 | 36,6 | 93,3 |
| История | 46 | 100% |  | 36 | 50 | 32 | 100 | 38 | 93,3 |
| Русский язык | 71 | 100% |  | 64 | 100 | 64,2 | 100 | 38 | 100 |
| Математика | Баз-4(16) | 100% |  | Баз -4 (12) | 100 | Баз-4(13) | 100 | 4 (13,6) | 100 |
|  | Проф.- 44 | 100% |  | Проф- 30,1 | 62,5 | 37,5 | 100 | 37 | 87,5 |
| Физика | 47 | 100% |  | 47 | 100 | 41,3 | 100 | 445,1 | 100 |
| Обществознание | 57 | 100% |  | 58 | 100 | 28,7 | 75 | 47.9 | 91,6 |
| Химия | 0 | 0 |  | 16 | 0 | 40 | 67 | 28 | 67 |
| Литература | 0 | 0 |  | 70 | 100 | 50 | 100 | 60 | 100 |
| Информатика и ИКТ | 0 | 0 |  | 40 | 100 | 0 | 0 | 40 | 100 |
| Англ.яз. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 29 | 100 | 29 | 100 |

Как видно из данных таблицы, налицо стабильность результатов: успеваемость 100%. Этому предшествовала серьёзная подготовка: в течение года проводились и подробно анализировались все работы, отмечались наиболее типичные ошибки и пробелы в знаниях. Параллельно велась  разъяснительная работа с учащимися и их родителями (законными представителями), учителями, классным руководителем, администрацией. Факторы, которые положительно повлияли на результативность ЕГЭ:

-  мотивация учащихся, заинтересованность  в получении высоких результатов ЕГЭ;

- профессиональные компетенции учителей русского языка, умение использовать современные технологии обучения, умение анализировать результаты своей работы и корректировать проблемы учащихся на основе прогнозируемых результатов, формируя тем самым индивидуальную траекторию обучения для каждого ученика.

Результаты ЕГЭ по математике  (базовый уровень) показали, что 9 человек из 10 выпускников продемонстрировали при сдаче экзамена «хороший» и «отличный» уровни подготовки, прочно овладели практически всеми контролируемыми элементами содержания на базовом уровне и проявили способность к решению задач, требующих применять математику в нестандартной ситуации. Успеваемость 100%, качество повысилось на  75%.

Результаты выполнения экзаменационной работы по обществознанию выше результатов прошлого года.

Сравнительная таблица. Результаты ЕГЭ 2017-2018 год.

| Предмет | Средний балл МБОУ МСОШ | Средний балл по району | Средний балл по Ростовской области |
| --- | --- | --- | --- |
| Биология | 41,3 | 46 | 49,58 |
| История | 32 | 36,43 | 50,63 |
| Русский язык | 64,2 | 69,11 | 70,24 |
| Математика | 4 (база) | 4,3 | 4,32 |
|  | 37,5 (профиль) | 42,48 | 45,29 |
| Физика | 41,3 | 47,03 | 47,88 |
| Обществознание | 28,7 | 50 | 53,08 |
| Химия | 40 | 50,33 | 53,73 |
| Литература | 50 | 62,33 | 58,46 |
| Англ.яз. | 29 | 33,25 | 60,91 |

- Сравнительная таблица, результатов ЕГЭ за 2017-2018 учебный год свидетельствует о том, что средние баллы по предметам, сдаваемым в форме ЕГЭ чуть ниже районных результатов, исключение  - обществознание, здесь отставание более значительное. Поэтому необходимо активизировать взаимодействие с педагогами района, через районные методические объединения, с целью изучения опыта подготовки обучающихся к ГИА.

Результаты ОГЭ за три года

| Предмет | Учебный год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015-2016 |  |  |  | 2016-2017 |  |  |  | 2017-2018 |  |  |  |
|  | Количество выпускников | Ко-во, сдававших экзамен ГИА | средний балл | % выпускников, сдавших экзамен | Количество выпускников | Ко-во, сдававших экзамен ГИА | средний балл | % выпускников, сдавших экзамен | Количество выпускников | Ко-во, сдававших экзамен ГИА | средний балл | % выпускников, сдавших экзамен |
| Русский язык | 19 | 19 | 26 | 100 | 24 | 24 | 27,8 | 100 | 39 | 39 | 27,4 | 100 |
| Математика: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алгебра | 19 | 19 | 10,4 | 100 | 24 | 24 | 8,4 | 100 | 39 | 39 | 9,8 | 100 |
| Геометрия | 19 | 19 | 5 | 100 | 24 | 24 | 4,1 | 100 | 39 | 39 | 4,4 | 100 |
| Биология | 19 | 16 | 15 | 84,2 | 24 | 14 | 18,1 | 100 | 39 | 31 | 21,2 | 100 |
| История | 19 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 | 25,5 | 100 |
| Обществознание | 19 | 13 | 22 | 92,3 | 24 | 14 | 26,2 | 100 | 39 | 21 | 30,3 | 100 |
| Информатика | 19 | 4 | 7 | 90 | 24 | 7 | 11,1 | 100 | 39 | 6 | 11 | 100 |
| Химия | 19 | 4 | 14 | 90 | 24 | 4 | 22,5 | 100 | 39 | 10 | 25 | 100 |
| Физика | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 18 | 100 | 39 | 1 | 12 | 100 |
| География | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 19,3 | 100 | 39 | 5 | 21,6 | 100 |
| Литература | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 11 | 100 | 39 | 0 | 0 | 0 |

Анализ результатов ОГЭ свидетельствует о том, все выпускники получили аттестат об основном общем образовании. Обучающиеся выбирают для сдачи в форме ОГЭ чаще всего – биологию и обществознание.

Результаты всероссийских проверочных работ, региональных исследований качества образования МБОУ МСОШ  2016-2017 уч. год.

| Наименование оценочной процедуры | Класс | Предмет | Количество обучающихся принимавших участие в работе | Количество обучающихся справившихся с работой |  | Количество обучающихся написавших работу на «4» и «5» баллов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кол-во | % | кол-во | % |
| ВПР | 4 | Русский язык | 35 | 35 | 100 | 27 | 77 |
| ВПР | 4 | Математика | 38 | 38 | 100 | 36 | 94,7 |
| ВПР | 4 | Окружающий мир | 37 | 37 | 100 | 30 | 81,1 |
| ВПР | 5 | Русский язык | 28 | 27 | 96,4 | 19 | 67,9 |
| ВПР | 5 | Математика | 27 | 26 | 96,3 | 20 | 74 |
| ВПР | 5 | Биология | 27 | 27 | 10 | 26 | 96,3 |
| ВПР | 5 | История | 27 | 26 | 96,3 | 26 | 96,3 |
| ВПР | 11 | Химия | 12 | 12 | 100 |  |  |
| РИКО | 5 | Английский язык | 26 | 26 | 100 | 25 | 96,1 |
| РИКО | 8 | Английский язык | 34 | 33 | 97 | 11 | 32,3 |
| РИКО | 10 | Информатика | 8 | 8 | 100 | 6 | 75 |

Результаты всероссийских проверочных работ, региональных исследований качества образования МБОУ МСОШ  2017-2018 уч. год.

| Наименование оценочной процедуры | Класс | Предмет | Количество обучающихся принимавших участие в работе | Количество обучающихся справившихся с работой |  | Количество обучающихся написавших работу на «4» и «5» баллов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кол-во | % | кол-во | % |
| ВПР | 4 | Русский язык | 32 | 28 | 87,50 | 15 | 46,88 |
| ВПР | 4 | Математика | 31 | 28 | 90,32 | 19 | 61,29 |
| ВПР | 4 | Окружающий мир | 32 | 32 | 100,00 | 23 | 71,88 |
| ВПР | 5 | Русский язык | 35 | 30 | 85,7 | 14 | 40 |
| ВПР | 5 | Математика | 38 | 35 | 92,11 | 12 | 31,58 |
| ВПР | 5 | Биология | 37 | 37 | 100,00 | 23 | 62,16 |
| ВПР | 5 | История | 35 | 32 | 91,43 | 12 | 34,29 |
| ВПР | 6 | Русский язык | 27 | 24 | 88,8 | 11 | 40,7 |
| ВПР | 6 | Математика | 29 | 27 | 93,10 | 12 | 41,38 |
| ВПР | 6 | Биология | 28 | 24 | 85,71 | 15 | 53,57 |
| ВПР | 6 | История | 28 | 25 | 92,59 | 13 | 48,15 |
| ВПР | 6 | Обществознание | 27 | 26 | 96,30 | 20 | 74,07 |
| ВПР | 6 | География | 23 | 21 | 91,30 | 5 | 21,74 |
| ВПР | 11 | Физика | 9 | 8 | 88,89 | 4 | 44,44 |

Исходя из вышеперечисленных проблем, коллектив школы поставил перед собой следующие задачи:

- Выработать определённую систему-программу  подготовки учащихся к ЕГЭ, которая будет начинаться с начального звена.

- В тематическом планировании по предметам на основании КИМов выделить темы, которые включены в задания ЕГЭ.

- Администрации школы усилить контроль за проведением уроков учителей и занятиями во второй половине дня, где проводится подготовка к итоговой аттестации.

- Практиковать репетиционные работы в форме ЕГЭ в рамках промежуточной аттестации в различных классах с учетом возрастных особенностей учащихся.

- Способствовать формированию положительных мотивационных установок у учащихся и родителей к Единому экзамену.

Итоги работы школы по программе «Одаренные дети»

(участие школьников в интеллектуальных конкурсах, марафонах, районных и областных предметных олимпиадах и т. Д.)

В МБОУ МСОШ ведётся планомерная работа с одаренными детьми. Обучающиеся принимали участие в творческих и интеллектуальных конкурсах, предметных олимпиадах, научно-практических конференциях, спортивных соревнованиях.

Работа с одаренными детьми предусматривала следующие виды деятельности:

1. Предметные олимпиады.

2. Участие в предметных декадах.

3. Предметные конкурсы и молодежные чемпионаты.

4. Работа научного общества учащихся.

Результаты муниципального этапа всероссийских олимпиад

| Вид олимпиады | 2016-2017 уч.год |  | 2017-2018 уч. год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество участников | Количество призеров | Количество участников | Количество призеров |
| английский язык | 2 |  | 2 |  |
| биология | 3 |  | 3 | 1 |
| география | 6 |  | 6 |  |
| физика | 2 |  | 2 |  |
| химия | 2 |  | 2 |  |
| математика | 2 |  | 2 |  |
| русский | 3 |  | 3 |  |
| литература | 5 | 1 | 5 |  |
| история | 5 |  | 5 |  |
| обществознание | 6 |  | 6 |  |
| физическая культура | 4 |  | 4 |  |
| МХК | 2 |  | 2 |  |
| ОБЖ | 3 |  | 3 |  |

Участие школьников в интеллектуальных конкурсах, марафонах

в 2016-2017 учебном году

| № п/п | Название конкурса | Количество участников | Количество победителей | Количество призеров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Обществознание «Знатоки Конституции» | 3 | 1 |  |
| 3 | Химический Олимпус | 10 | 3 | 2 |
| 4 | КиТ (информатика) | 28 | 3 | 6 |
| 5 | Биология Олимпус | 60 | 5 | 10 |
| 5 | Инфознайка | 25 | 3 | 12 |

Участие школьников в интеллектуальных конкурсах, марафонах

в 2017-2018 учебном году

| Наименование | Предмет | Кол-во участников | Победители и призеры |
| --- | --- | --- | --- |
| Звезда | Математика | 19 | Во второй тур прошли 3 чел., поехали – 2 чел. |
| Олимпус | Биология | 49 | 1 диплом II степени 2 диплома III степени |
|  | Химия | 6 |  |
|  | Физика | 5 | 3 диплома II степени 2 диплома III степени |
|  | Математика | 1 | 1 диплом III степени |
|  | Информатика | 1 | 1 диплом III степени |
|  | География | 1 | 1 диплом III степени |
| Инфознайка | Информатика | 12 | 4 диплома муниципального уровня |

Достижения в сфере спорта, искусства, технического творчества и др.

2016-2017 год

| № | Наименование мероприятия | Уровень | Место |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КОНКУРСЫ, СМОТРЫ, ФЕСТИВАЛИ: |  |  |
| 1. | Научно-практическая конференция «Калининские чтения 2016» | район | 1 место в номинации «Художественное слово» |
| 2. | Лучшая разработка с использованием ИКТ | район | 1 место |
| 3. | Заочный этап областного форума волонтёрских отрядов | область | 3 место |
| 4. | Областной конкурс Общественной палаты Ростовской области «Общественное признание» | область | Победитель в номинации «Общественный лидер» |
| 5. | Районный конкурс казачьей песни и танца | район | 2 место 3 место |
| 6. | Районный конкурс исследовательских проектов «Мой выбор» | район | 1 место |
| 7. | Районный конкурс сочинений на утверждение жизни | район | 2 место |
| 8. | Районная краеведческая конференция «Казачьему роду нет переводу» | район | 2 место |
| 9. | Муниципальный этап всероссийского конкурса «Я – исследователь» | район | 3 место |
| 10. | Зональный этап областного конкурса «Поздравляем наставников в честь 85- летия образования службы пропаганды безопасности дорожного движения» | Зональный этап | 1 место |
| 11. | Заочный этап областной интерактивной выставки «Лавка древностей» | область | Победитель |
| 12. | Районный заочный конкурс декоративно-прикладного творчества «Люблю тебя, мой край Донской» | район | 1 место, четыре 2 места |
| 13. | Районные соревнования «Безопасное колесо» | район | 3 место |
| 14. | Муниципальный этап конкурса сочинений «Край родной, навек любимый» | район | Победитель |
| 15. | Районный смотр строя и песни «Казачий сполох» | район | 1 место |
| 16. | Всероссийский конкурс исторических исследовательских работ «Человек в истории России» | Всероссийский конкурс | Участие |
| 17. | Региональный этап всероссийского конкурса «Эколидер» | область | Победитель |
|  | СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ |  |  |
| 1. | Лично – командное первенство на районном турслёте | район | 2 место, 3 место |
| 2. | Районный легкоатлетический кросс | район | 2 место, 2 место, 3 место, 3 место, |
| 3. | Соревнования по военно-спортивному четырёхборью | зональное | 3 место (общекомандное), 2 место,3 место, 3 место, 3 место, 2 место (личное первенство) |
| 4. | Соревнования по волейболу | район | 3 место |
| 5. | Соревнования по стрельбе | район | 3 место (общекомандное), 2 место, 3 место (личное первенство) |
| 6. | Соревнования по программе «Весёлые старты» | зональное | 1 место |
| 7. | Соревнования по шахматам | район | 1 место (общекомандное), 1 место,1 место, 2 место, 3 место (личное первенство) |
| 8. | Районные соревнования по мини-футболу | район | 3 место |
| 9. | Военно-спортивные соревнования «А ну-ка, парни!» | зональное | 1 место |

Достижения в сфере спорта, искусства, технического творчества и др.

2017-2018 учебный год

| № | Наименование мероприятия | Уровень | Место |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КОНКУРСЫ, СМОТРЫ, ФЕСТИВАЛИ: |  |  |
| 1. | Всероссийский конкурс сочинений | район | 1 место |
| 2. | Районная краеведческая конференция «Пешком по Усть-Донецкому району» | район | Победитель |
| 3. | «Мы – за ЗОЖ» | район | 2 место |
| 4. | «Знатоки Конституции» |  |  |
| 5. | «Добро пожаловать на Дон» | район | 2 место |
| 6. | Фестиваль театральных коллективов | район | 2 место |
| 7. | Конкурс фестиваля ЮИД | район | 3 место |
| 8. | «Умки – 2018» | район | 1 место |
| 9. | Муниципальный этап всероссийского конкурса «Я – исследователь» | район | 3 место |
| 10. | Муниципальный этап VII всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» | районный этап | Победитель |
| 11. | Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества «Неопалимая Купина» | область | Победитель |
| 12. | Районный заочный конкурс декоративно-прикладного творчества «Воспетая степь» | район | 3 первых места |
| 13. | Районные соревнования «Безопасное колесо» | район | 3 место |
| 14. | Фестиваль-конкурс детско-юношеского творчества «Мир начинается с детства» | район | 1 место, 2 место |
| 15. | Конкурс «Чистые руки» | район | 1 место |
|  | СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ |  |  |
| 1. | Лично – командное первенство на районном турслёте | район | 1 место, 3 место |
| 2. | Районный легкоатлетический кросс | район | 2 место, 1 место, 1 место, |
| 3. | Соревнования по военно-спортивному четырёхборью | зональное | 3 место (общекомандное), 1 место,3 место, 3 место, 3 место, 2 место (личное первенство) |
| 4. | Соревнования по волейболу | район | 3 место |
| 5. | Военно-спортивная игра «Орлёнок» | район | 1 место |
| 6. | Соревнования по программе «Весёлые старты» | район | 1 место |
| 7. | Соревнования по шахматам | район | 2 место, 3 место (личное первенство) |

Образовательные программы дополнительного образования.

В школе работают 10 детских объединений дополнительного образования детей, из них художественно-эстетического направления – 4; туристско-краеведческого – 1; социально-педагогического – 1; естественно-научного – 1; научно-технического – 1; физкультурно-спортивному – 2.  Учащиеся, посещающие детские объединения не только изучали программы дополнительного образования, но и активно участвовали в школьных, муниципальных и региональных мероприятиях. Деятельность кружков художественно-эстетического направления была представлена общественности ст. Мелиховской на итоговом школьном концерте, вечере встречи выпускников. Анализ деятельности объединений туристско-краеведческой направленности («Моя малая родина») и социально-педагогической направленности (волонтерский отряд «Всплеск») был дан выше. Школьники, посещающие детские объединения естественно-научного и научно-технического направления приняли участие во Всероссийской акции «Вода и здоровье», районном конкурсе «Неопалимая купина», районных конкурсах видеороликов и слайд-фильмов, предметных олимпиадах. Учащиеся, посещающие спортивные секции активно участвовали в районных спортивных и военно-спортивных конкурсах и соревнованиях,  в работе школьного спортивного клуба. Таким образом, деятельность детских объединений дополнительного образования детей была направлена не только на получение знаний и формирование ценностного отношения к социальной реальности, но и получение опыта самостоятельного общественного действия.

С 2007 года школа работает в статусе «казачье», потому активно  развивается школьное  казачье самоуправление. Группа атаманов классов принимает участие в реализации районной программы «Школа юного атамана». Ведется  работа по приобретению казачьей формы,   все учащихся обеспечены эмблемами с казачьей символикой. Команда юношей школы ежегодно принимает участие в районном смотре строя и песни «Казачий сполох», в котором неоднократно становилась победителем. Тем не менее, следует отметить, что  активного функционирования казачьего самоуправления все еще нет, работа ограничивается отдельными мероприятиями, организованными педагогами школы. В будущем следует уделить внимание развитию казачьего движения в школе, воспитанию в юных казачатах самостоятельности, активной жизненной позиции, желания участвовать в управлении жизнью школы. Самостоятельно решить проблему развития казачьего движения школе проблематично, для этого следует организовать совместную деятельность с казачьим обществом станицы Мелиховской.

Динамика состояния здоровья учащихся, направления деятельности школы по сохранению и укреплению здоровья детей.

Мониторинг состояния здоровья учащихся проводится через:

-глубокие медицинские осмотры специалистами центральной районной больницы (один раз в год);

-осмотры медицинским работником школы (по графику);

-диагностика АПК «Армис»;

-учет обратившихся за помощью к медработнику в течение дня, недели, месяца, года;

-диагностика педагога-психолога;

-медицинская карта учащегося;

-карта посещаемости занятий учащимися.

Медицинский осмотр и диспансеризация из года в год показывают, что хроническая патология наших школьников находится на тревожном уровне – лишь 35% из общего числа обследованных детей являются здоровыми.

Направления деятельности школы по сохранению и укреплению здоровья детей.

С 1 сентября 2016 года в школе реализуется инновационный пилотный проект по здоровьесбережению в Ростовской области.  В рамках проекта школа  получила аппаратно-программный комплекс диагностического назначения «АРМИС».

Разработана программа здоровьесбережения “Здоровая школа” на 2016-2018 годы, включающая следующие направления:

- Пропаганда значимости здорового образа жизни и профилактика вредных привычек. Проведение дней здоровья, конкурсы газет и плакатов, агитбригады.

2.     Мониторинг  состояния здоровья обучающихся.

·       мониторинг состояния здоровья обучающихся с использованием диагностического аппарата «АРМИС»;

·       создание соответствующих санитарным требованиям условий для воспитания и обучения детей и формирования их здоровья.

3.     Спортивно-оздоровительное направление.

- организация спортивных мероприятий, системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы по формированию здорового образа жизни учащихся, привлечение учащихся, родителей, социальных партнеров школы к физической культуре и, различным формам оздоровительной работы.

В течение ряда лет в ОО реализуется система мер по сохранению здоровья детей, проводятся тематические воспитательные мероприятии по привитию норм здорового образа жизни и формированию нетерпимого отношения в к вредным привычкам, эти мероприятии охватывают весь контингент обучающихся.

Организация питания

Процент охвата питанием обучающихся в школе  -  97 %. Двухразовое питание получает каждый пятый (21%).

Учащиеся питаются горячими обедами и завтраками за счет родительских средств. Стоимость завтрака составляет 45 рублей, стоимость обеда 55 рублей.

Организация школьного питания в МБОУ МСОШ осуществляется с привлечением сторонней организации в лице индивидуального предпринимателя по договору по организации льготного питания и договору на оказание услуг по организации платного питания учащихся. Питание в школьной столовой организовано в строгом соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» и СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Для обеспечения здоровым питанием учащихся разработано примерное двухнедельное меню, в соответствии с рекомендуемой формой, с учётом сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона по возрастным группам (7-11 и 12-18 лет). Меню  согласовано с  органами Роспотребнадзора. Ежедневно в обеденном зале вывешивается меню, утверждённое директором школы и согласованное с медицинским работником. В меню указываются сведения об объёмах порций и названия кулинарных изделий, их стоимость.

В здании школы имеется буфет, в котором все обучающиеся могут приобрести на выбор свежую  разнообразную выпечку (Булочки, пирожки, плюшки, мясные изделия запеченные в тесте),  также бутерброды, соки и кисломолочную продукцию –всё  в  соответствии  с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях.

Школьная столовая оборудована:

-обеденным залом на 90 посадочных мест;

-залом приготовления пищи;

-складскими и подсобными помещениями.

Столовая оснащена современным технологическим оборудованием. Перед входом в столовую предусмотрено специальное помещение для мытья рук, оборудованное сушилками для рук.

В школе работает брокеражная комиссия по организации и контролю качества питания обучающихся 1-11 классов, которая совместно с медицинским работником осуществляет плановые мероприятия по контролю качества питания. Ежедневный контроль за организацией питания, прежде всего, осуществляет медицинский работник. Жалобы на работу школьной столовой отсутствуют.

Обеспечение безопасности.

Основными направлениями обеспечения безопасных условий обучения учащихся являются:

-пожарная безопасность,

-антитеррористическая безопасность,

-организация безопасных перевозок учащихся,

-обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к условиям  организации обучения в общеобразовательных организациях.

Для обеспечения пожарной безопасности организации в соответствии с нормативными требованиями проводится проверка  пожарного состояния оборудования обеспечивающего пожаробезопасное состояние здания школы, ежемесячно проводится техническое обслуживание данного оборудования, проводится обработка деревянных конструкций огнезащитным составам, обновляется информация на стендах по пожарной безопасности. В течении учебного года проводятся инструктажи с педагогическим и обслуживающим персоналом по противопожарной безопасности с обязательной регистрацией в журнале. В соответствии с планом-графиком  с целью практической отработки действий в случае пожара и ЧС проводятся учебные тренировки по эвакуации учащихся из здания школы.

Для обеспечения антитеррористической безопасности школы проведен ряд мероприятий, в частности:

- организован внутриобъектовый режим, направленный на поддержание и обеспечение установленного порядка деятельности школы, включающий в себя контрольно-пропускной режим для учащихся, сотрудников и посетителей школы, а так же режим работы учреждения;

- на территории школы ведется видеонаблюдение;

-установлен турникет;

- с учащимися проводятся тематические беседы;

- с педагогическим и обслуживающим персоналом периодически проводится инструктаж с обязательной регистрацией в журнале;

- имеется тревожная кнопка экстренного вызова вневедомственной охраны

Для обеспечения своевременного и безопасного подвоза учащихся на учебные занятия и обратно, в начале учебного года назначаются ответственные за организацию и обеспечение безопасности перевозок детей в школьных автобусах. Сопровождающие и водители проходят ежедневный инструктаж. Перевозки детей отслеживаются с помощью средства аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС. Два раза в год автотранспортные средства проходят техосморт.

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к условиям  организации обучения в школе постоянно ведется работа по обеспечению: санитарно-гигиенического содержания помещений и территории, воздушно-теплового режима, требований к оборудованию и мебели, а также соблюдению санитарных правил всеми участниками образовательного процесса.

Выполнение требований Роспотребнадзора,

Проведены эксплуатационные испытания электрооборудования школы.

Также проведено плановое энергетическое обследование ОО. Составлен энергетический паспорт школы, выявлены причины энергопотерь, составлен план мероприятий по улучшению энергоэффективности школы.

Организовано гигиеническое обучение (аттестация) работников.

Для обеспечения санитарных норм и правил в здании школы ежемесячно проводятся дератизационные и дезисекционные мероприятия, соблюдаются  и выполняются санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия Программы производственного контроля. Ежедневно проводится уборка помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств.  Ежедневно проводится уборка и вывоз мусора с территории школы. Осуществляется постоянный контроль за целостностью и техническим состоянием сантехнического оборудования, обеспечивается его своевременный ремонт.  Санузлы полностью оснащены  туалетными принадлежностями, моющими средствами, дезинфицирующими средствами и инвентарем.

Система обучения действиям в условиях ЧС.

В соответствии с приказом по школе «Об организации работы по вопросам ГО и ЧС, на базе школы сформирован штаб ГО. В учебных целях, а также для выполнения определенных мероприятий ГО и ЧС создано и поддерживаются в готовности формирования ГО. Согласно утвержденному плану проводится обучения личного состава в количестве 14 часов.

В соответствии с графиком проведения практических тренировок по эвакуации людей во время пожара в МБОУ МСОШ ежеквартально проводятся практические тренировки эвакуации персонала и учащихся школы, результаты тренировок фиксируются актами.

В соответствии и учебным планом 8, 10-11 классов по предмету ОБЖ проводятся занятия по теме «Правила безопасного поведения в условиях ЧС природного и техногенного характера».

АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был проведен анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые стороны (внутренние факторы), перспективные возможности и риски ее развития (внешние факторы).

| Оценка внутреннего потенциала школы |  | Оценка перспектив развития школы исходя из внешнего окружения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сильная сторона | Слабая сторона | Благоприятные возможности | Риски |
| Качественное образование каждому |  |  |  |
| Преемственность образовательных программ начального общего и основного общего образования на основе соблюдения требований ФГОС. Наличие инициативного педагогического коллектива. Позитивный опыт работы творческих групп учителей по актуальным вопросам образовательной деятельности. Положительная динамика образовательных результатов учащихся по итогам независимых оценочных процедур (ВПР). Высокий уровень мотивации учащихся к участию в творческих конкурсах и спортивных соревнованиях. | Недостаточно высокий уровень мотивации участников образовательной деятельности на достижение нового качественного уровня образовательной деятельности. Недостаточно эффективная внутренняя система оценки качества образования школы. Ограниченность материально-технической базы для обеспечения нового качественного уровня образовательной деятельности по реализации федеральных государственных образовательных стандартов. Разобщенность участников образовательной деятельности при проведении инновационной работы. | Развитие имиджа школы как образовательной организации, обеспечивающей качественное гармоничное образование. Финансовая поддержка школы за счет включения в различные адресные программы. Привлечение родителей к участию в общешкольных мероприятиях. Сотрудничество с социальными партнерами для решения актуальных проблем образовательной деятельности. | Наличие в школе учителей пенсионного и предпенсионного возраста, риск их ухода из школы и отсутствия в ближайшем будущем специалистов предметников необходимой квалификации и, как следствие, снижения качества предоставляемых услуг. Педагогическое выгорание у учителей; повышение уровня школьной тревожности и снижение учебной мотивации у обучающихся. |
| Информатизация образовательного процесса |  |  |  |
| 100% кабинетов школы оснащены компьютерами и мультимедийным оборудованием, локальная сеть объединила все компьютеры в школе, доступ в Интернет есть в каждом кабинете 100% педагогов используют ИКТ в учебном процессе 100% педагогов являются участниками общероссийского проекта «Школа цифрового века». Создание школьного сайта и его регулярное обновление. Учителя школы работают над проектами информационно-технологического направления, размещая разработки на образовательных интернет-порталах, своих сайтах. | Низкая скорость интернета. Отсутствие профессионально го технического обслуживания оборудования. Сложность оценки результатов информатизации на уровне школы. Возможность одновременного доступа к одному и тому же файлу, что влечёт за собой ненужное ветвление версий. | Рациональная организация учебной работы учащихся. Информационные технологии позволят реализовывать принципы дифференцированного и индивидуального подхода к обучению. Широкое использование в учебном процессе электронных учебников. Развитие школьной медиатеки. Эффективное использование компьютерных методов обучения на уроках физики, химии, биологии. Применение на уроке компьютерных тестов и диагностических комплексов позволит учителю за короткое время получать объективную картину уровня усвоения изучаемого материала у всех учащихся и своевременно его скорректировать. Создание системы сбора данных для информационного обеспечения управленческой деятельности. | Недостаточное финансирование для сохранения и развития МТБ школы. Вложенные в обеспечение процесса информатизации школы, не оправдывают ожиданий общества по отношению к результатам обучения. Нелинейная структура информации подвергает школьника «соблазну» следовать по предлагаемым ссылкам, что, при неумелом использовании, может отвлечь от основного русла изложения учебного материала. Использование средств ИКТ лишает школьников возможности проведения реальных опытов своими руками, что негативно сказывается на результатах обучения. Чрезмерное увлечение ИКТ может способствовать формированию шаблонного мышления, формального и безынициативного отношения к деятельности и т.п. |
| Одарённые дети |  |  |  |
| Выстроена система работы с одаренными талантливыми детьми. Проводятся элективные курсы, индивидуальные консультации, олимпиады, конференции. Участие в интеллектуальных играх, проектах. Существует сопровождение и подготовка учащихся со стороны педагогов. | Низкий уровень мотивации учащихся к участию в предметных олимпиадах, научно-практических конференциях. Дефицит временных ресурсов как у учителя, так и у ученика. Выявлением и поддержанием талантливых детей занимаются не все педагоги, существуют учителя, не преследующие данной цели в процессе обучения. Отсутствие пакета диагностических материалов выявления одаренных детей по различным направлениям. | Заинтересованность в результатах образовательного процесса: родителей обучающихся, органов местного самоуправления, организаций дополнительного образования района. Проведение самообследования и подготовка публичного отчета образовательной организации о результатах работы по выявлению и поддержке одаренных детей. Реализация индивидуальных образовательных маршрутов для одарённых детей. Увеличение числа участников и призёров Всероссийских предметных олимпиад муниципального и регионального уровней. | Отсутствие: системы взаимодействия школы с организациями культуры, здравоохранения, спорта и туризма в целях создания учебно-развивающей и здоровьесберегающей среды; моделей взаимодействия организаций общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности; внешней методической и мотивационной подготовки педагогических и руководящих кадров. Неготовность обучающихся, их родителей к реализации индивидуальных образовательных маршрутов. |
| Рождён на Дону |  |  |  |
| Сформирована система школьного ученического самоуправления. Работает Совет старшеклассников, волонтёрский отряд «Всплеск», школьная казачья дружина. Большой многолетний опыт по внедрению в образовательную деятельность элементов регионального этнокультурного казачьего компонента, направленного на: -возрождение духовных, исторических и военно-патриотических традиций донского казачества; -приобщение детей к общечеловеческим ценностям, к православным традициям казачества, через изучение основ православной культуры; -воспитание учащегося на духовных и нравственных основах казачества, обеспечивающих действенное служение Отечеству. | Несамостоятельность, недостаточная ответственность к поручениям некоторых учащихся. Уровень классного ученического самоуправления ниже школьного. Размытое представление о системе жизнеопределяющих ценностей и смыслов. | Соблюдение преемственности между начальной, основной и средней школой, поиск новых форм работы с учащимися, вовлечение учащихся старшей и средней школы в общественную деятельность казачьей молодежной организации «Донцы». |  |
| Сохранение и укрепление здоровья учащихся |  |  |  |
| Разработана программа здоровьесбережения; школа – участник областного пилотного проекта; в реализации пилотного проекта достигнуты хорошие результаты деятельности согласно мониторингу; эффективно ведется работа спортивных секций. Расписание, урочная и внеурочная деятельность, кабинеты, оборудование соответствуют СанПиНам. Углубленный медосмотр, контроль и отслеживание медицинских показателей Учащихся. Витаминизированное питание, отлаженное расписание работы школьной столовой. Просветительская работа педагогов, классных руководителей на темы здоровьесбережения, учителей физ. Культуры и ОБЖ. Спортивная работа (спортивные мероприятия, проведение Дней здоровья). Организация медицинских осмотров для учащихся и учителей школы. Использование здоровьесберегающих технологий во время уроков. | Нет дополнительных помещений и ресурсов для организованных спортивных занятий ( отсутствует спортивный городок для занятий спортом на свежем воздухе, площадка по отработке ПДД, спортивный зал не отвечает современным требованиям). Недостаточный охват учащихся кружками и секциями спортивно-оздоровительной направленности. | Организация кружков с разнообразными формами двигательной активности (танцевальный, аэробика, фитнес и т.д.) Привлечение специалистов для занятий с учащимися Активизация пропагандисткой работы по вступлению учащихся в спортивный школьный клуб, разнообразие его форм работы. Создание системы работы по профилактике заболеваний и организации спортивно-оздоровительной работы с привлечением социальных партнеров. | Перегрузка учащихся урочной и внеурочной деятельностью. Неблагополучные и асоциальные семьи |
| Развитие физической культуры и спорта |  |  |  |
| Создание в 2017 г. школьного спортивного клуба «Факел». Организована спортивно-массовая работа: открыты секции «Волейбол», «Общая физическая подготовка», «Баскетбол». По договору о сотрудничестве с МБОУ ДО ДЮСШ. В школе функционирует секция «Вольная борьба». Активное участие учащихся школы в районных и областных спортивных и военно-спортивных соревнованиях. | Недостаточный охват учащихся кружками и секциями спортивно-оздоровительной направленности. Нет дополнительных помещений и ресурсов для организованных спортивных занятий ( отсутствует спортивный городок для занятий спортом на свежем воздухе, площадка по отработке ПДД, спортивный зал не отвечает современным требованиям). | Усиление пропагандисткой работы, по вступлению учащихся в спортивный школьный клуб, разнообразие его форм работы. Повышение тренерского потенциала педагогов. Улучшение материальной и методической базы. Реализация проекта «Реконструкция МБОУ МСОШ. Строительство здания блока начальных классов на 100 мест» (создание современной спортивной школьной инфраструктуры). Развитие массовой физической культуры, детско-юношеского спорта. Создание на базе школы спортивно-оздоровительного центра с привлечением социальных партнеров. | Перегрузка учащихся урочной и внеурочной деятельностью. |
| Развитие учительского потенциала |  |  |  |
| Постоянство педагогического состава; высокий квалификационный уровень учителей; результативная система повышения квалификации; действенные меры по снижению среднего возраста педагогического коллектива, через привлечение молодых специалистов. Реализуется программа повышения квалификации педагогов. Есть опыт участия в профессиональных конкурсах педагогов. Сплоченность и работоспособность коллектива. | Отсутствие желаемого притока молодых специалистов. Низкая мотивация педагогов на участие в конкурсах профессионального мастерства. Большие педагогические нагрузки учителей приводят к «скрытым ограничениям», которые тормозят саморазвитие учителей, вызывая профессиональное самовыгорание. Преобладание в коллективе традиционных подходов к процессу обучения. | Сотрудничество с педагогическими ВУЗами по набору кадров, целевое направление выпускников школы в педагогические ВУЗы, создание банка резервных кадров. Увеличение количества учителей, имеющих публикации в педагогических сборниках, Интернет порталах, успешно участвующих в муниципальных и региональных проектах. Реализация учителями своих педагогических разработок, находок через участие в различных конкурсах, семинарах на уровне района и области. Мотивация учителей в рамках системы морального и материального стимулирования, сохранение благоприятного психологического климата в педагогическом коллективе. Внедрение инновационных технологий развивающего обучения. Проведение учебных семинаров, практикумов, консультаций, по вопросам модернизации образовательной деятельности в школе. | Отсутствия в ближайшем будущем специалистов –предметников необходимой квалификации и, как следствие, снижения качества предоставляемы х услуг. |
| Развитие школьной инфраструктуры |  |  |  |
| Создана достаточная материально- техническая база для обеспечения достижения высокого качества образования. | - Спортивная инфраструктура школы не отвечает современным требованиям. Недостаточное количество средств для поддержания МТБ на соответствующем уровне. | Привлечение социальных партнеров к решению вопросов развития школы. Финансовая поддержка школы за счет включения в различные программы. |  |
| Обеспечение открытости и информативности деятельности школы |  |  |  |
| Школа является социокультурным центром станицы, обладает социальным авторитетом. Введена практика публичной отчетности директора школы по итогам учебного года, имеется официальный сайт школы. Позитивное отношение родителей к школе, учителям. Коллегиальное принятие решений по основополагающим вопросам деятельности ОО. | Отсутствие системы работы с социальными партнерами в направлении удовлетворения запросов населения в образовательных услугах. Недостаточная активность интерактивного общения общественности и социума через форум школы. Недостаточная активность родительской общественности. Недостаточно высокая инициативность, активность, самостоятельность и ответственность (эффективность) деятельности органов общественного управления. | Привлечение родительской общественности и социальных партнёров к участию в деятельности школы, обсуждению в принятии решений при планировании дальнейших мероприятий, для более точного удовлетворения социального заказа. Привлечение родителей к участию в жизни школы через различные формы деятельности: спортивные соревнования, общешкольные праздники, дни открытых дверей и т. П. Дальнейшая работа, по созданию позитивного имиджа школы, в том числе за счет расширения видов услуг, а так же усиление направленности на выпускника основного общего образования (9 классов) с высоким уровнем качества знаний. Создание условий для становления школы как центра общественного, инновационного взаимодействия, социокультурного, досугового пространства для всех участников образовательных отношений. Проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности. Выполнение муниципального задания. |  |

Сделанный анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития образовательной системы школы до 2024 года – обеспечение высокого качества образования   на основе гармоничного развития образовательной среды и участников образовательной деятельности. Анализ позволяет оценить, что внешние возможности и риски не являются определяющими в развитии образовательной системы школы. Стратегия развития ориентирована на внутренний потенциал развития школы и инновационные технологии управления и обучения.

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

Концепция развития школы разработана в соответствии с основными приоритетными направлениями государственной политики в области образования на федеральном, региональном, муниципальном и школьном уровнях и направлена на решение таких стратегических задач, как повышение качества образования на основе новых организационных механизмов, формирующих образовательную среду и образовательное пространство, повышающих вариативность образовательных услуг и качество индивидуального сопровождения процессов развития личности, эффективность образовательной деятельности с учетом множественных социальных запросов, расширения форм участия общества в управлении развитием качества образования.

Стратегические задачи развития предполагают ориентацию на следующие ценности образовательной деятельности:

качество образования, которое можно рассматривать как высокий уровень требований к содержанию, технологиям и условиям образования, способных обеспечить реализацию способностей ребенка и высокий уровень индивидуальных достижений;

современная образовательная среда как условие реализации вариативных образовательных запросов ребенка;

профессиональная компетентность педагога, способного обеспечить социально-психологическое сопровождение самостоятельной и инициативной деятельности ребенка в процессе познания;

здоровье как главная ценность и важнейший потенциал личности; духовно-нравственная, социальная, гражданская позиция личности как условие социализации и самореализации ребенка;

потенциал партнерства, обеспечивающий интеграцию ресурсов с целью повышения качества образования;

потенциал управления, предполагающий системную работу по развитию качества образования, повышению профессионального мастерства педагогов, создание условий для инновационного развития образовательной организации.

Анализ опыта работы, достижений и проблем развития позволяет сформулировать миссию школы: создание необходимых условий, ориентированных на качественный уровень образования и воспитания учащихся, позволяющих успешно ориентироваться в быстроменяющемся мире, вовлекать их в практическую созидательную деятельность на основе расширения социальных контактов, роста профессионализма на педагогическом и управленческом уровне.

Концептуальный замысел определяет цели и основные задачи развития.

Цель развития: обеспечение современного качества образования, направленного на развитие инновационной культуры выпускника школы в соответствии с актуальными и перспективными потребностями личности, общества и государства, создание условий для эффективного развития школы в ходе модернизации образования

Основные задачи:

-удовлетворить потребности всех категорий участников образовательного процесса в получении доступного качественного общего и дополнительного образования;

-обеспечить качественный переход школы на выполнение Федеральных государственных образовательных стандартов с соблюдением преемственности всех уровней образования;

-повышение мотивации к учению и уровня обученности за счет учета индивидуальных образовательных запросов обучающихся, эффективного использования современных образовательных технологий;

-поддержка и целенаправленное педагогическое сопровождение талантливых и одаренных детей, разработка индивидуальных исследовательских маршрутов, представляющих собой содержательные программы продвижения учащихся в разнообразных пространствах образовательной среды школы;

-содействие ориентации учащихся на развитие стремления к духовному совершенствованию и самосовершенствованию, на основе российских патриотических традиций и традиций Донского казачества;

-совершенствование организации ученического самоуправления;

-повышение квалификации педагогов в области использования современных технологий обучения, психолого-педагогического сопровождения обучающихся;

-создание спортивной школьной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям;

-развитие физических качеств учащихся, повышение интереса к физической культуре и спорту через урочную и внеурочную деятельность, систему дополнительного образования;

-создание единой информационно-образовательной среды, способствующей эффективному решению образовательных, методических и административных задач;

-обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры и содержания образовательной деятельности, создание привлекательного в глазах всех участников образовательного процесса имиджа школы.

МОДЕЛЬ ШКОЛЫ – 2024 года

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации, образовательная система школы будет обладать следующими чертами:

1) школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее требованиям федеральных государственных образовательных стандартов второго, что подтверждается через независимые формы аттестации;

2) выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего профессионального образования;

3) в школе существует/действует воспитательная система культурно-нравственной ориентации, адекватная потребностям времени;

4) деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды;

5) в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив;

6) педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обучения;

7) школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы государственно-общественного управления школой;

8) школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно-предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее планов;

9) школа имеет широкие партнерские связи с системой дополнительного образования;

10) школа востребована потребителями и они удовлетворены ее услугами, что обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг.

МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА ШКОЛЫ – 2024 года

Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, наиболее целесообразным представляется следующая модель компетентного педагога:

1) наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме диалога;

2) способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности;

3) стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных педагогических результатов;

4) наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса;

5) наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной деятельности;

6) готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса освоению социального опыта;

7) освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных потоков;

8) принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей развития личности педагога;

9) наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию ответственности за конечный результат педагогического процесса, что определяет профессиональную успешность в условиях конкуренции;

10) сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в целом и собственной педагогической деятельности;

11) осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональных ценностей педагога.

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА - 2024 года

Перспективная модель выпускника школы строится на основе Национального образовательного идеала - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа и ориентирована на его готовность к самореализации в современном мире. В понятии готовность отражается единство потребностей и способностей выпускника.

Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной стороны, сформированные личностные качества выпускника, а, с другой стороны, компетенции выпускника, значимые в социальном окружении и компетентности.

Модельные потребности выпускника школы - это стремление к позитивной самореализации себя в современном мире.

Модельные компетенции выпускника школы - это прочные знания повышенного уровня по основным школьным предметам обучения. Модельные компетентности выпускника школы - это способность самостоятельно добывать знания, способность эффективно работать и зарабатывать, способность полноценно жить и способность нравственно жить в обществе.

Учитывая основные ценности и цели школы, а также содержание его социальнопедагогической миссии, наиболее целесообразным представляется выбор модели выпускника, соответствующий следующим ожиданиям основных субъектов образования:

культурный кругозор и широту мышления, поскольку для того, чтобы принести реальную пользу для развития экономики, социального обустройства, науки, культуры, образования и здравоохранения гражданин должен уметь мыслить глобальными категориями. Выпускник должен владеть основами мировой культуры и кросс-культурной грамотности; воспринимать себя как носителя общечеловеческих ценностей, быть способным к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, а так же проектировать и реализовать свои жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей, знать и уважать историю, культуру и традиции Донского казачества;

патриотизм, выражающийся в том, что гражданин России должен быть готов в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми моральными и нравственными принципами, знать Конституцию Российской Федерации, общественно-политические достижения государства, чтить государственную символику и национальные святыни народов, его населяющих, принимать активное участие в государственных праздниках; физическая развитость, только ведущий здоровый образ жизни гражданин России может принести своей стране практическую пользу; умение жить в условиях рынка и информационных технологий, поскольку вхождение страны в рыночные условия и развитие информационных ресурсов требуют от гражданина определенной предприимчивости, смекалки и инициативности, знания компьютерной техники и иностранных языков, готовности к жизни в современном мире, ориентация в его проблемах, ценностях, нравственных нормах, ориентация в возможностях этой жизни для развития своих духовных запросов, ориентация в научном понимании мира;

уважительное отношение к национальным культурам народов Российской Федерации, владение родным языком и культурой, так как гражданин России, проживая в одном из уникальных по своей многонациональности и конфессиональности государстве, по сути в евразийской державе, должен всегда стремиться к укреплению межнациональных отношений в своей стране;

наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, выстраивание межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни; готовность выпускника основной школы к достижению высокого уровня образованности на основе осознанного выбора программ общего и профессионального образования;

способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей на основе традиций национальной духовной культуры.

- ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

Цели, задачи, идеи и принципы развития школы, а также ее особенности, достижения и проблемы определяют основные направления совершенствования организации педагогического процесса.

Качественное образование каждому

Цель:

повышение качества образования через  совершенствование учебного процесса, обновление его содержания, использования инновационных технологий обучения и воспитания

Задачи:

-удовлетворить потребности всех категорий участников образовательного процесса в получении доступного качественного общего и дополнительного образования;

-обеспечить качественный переход школы на выполнение Федеральных государственных образовательных стандартов с соблюдением преемственности всех уровней образования;

-повышение мотивации к учению и уровня обученности за счет учета индивидуальных образовательных запросов обучающихся, эффективного использования современных образовательных технологий;

-обеспечить  условия для внедрения инновационных педагогических  технологий  в образовательный процесс  в интересах обеспечения доступного качественного образования

-повысить качество результатов ВПР, ГИА;

-обеспечить  дифференциацию и индивидуализацию обучения учащихся;

-разнообразить формы внеурочной деятельности.

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание плана подготовки («дорожной карты») к ГИА | Ежегодно сентябрь | Зам директора по УВР |
| 2 | Прохождение курсов повышения квалификации педагогами школы | По отдельному графику | Зам директора по УВР |
| 3 | Мониторинг уровня подготовки выпускников 4х, 9х, 11х, классов на основе результатов итоговой аттестации | Ежегодно май - июнь | Зам директора по УВР |
| 4 | Мониторинг качества обученности учащихся по результатам полугодовых и годовых контрольных работ | Каждое полугодие | Зам директора по УВР |
| 5 | Мониторинг образовательных достижений учащихся 4-х классов начальной школы по ФГОС | Ежегодно апрель май | Зам директора по УВР |
| 6 | Мониторинг выполнения учебных программ по предметам | Ежегодно конец четверти, года | Зам директора по УВР |
| 7 | Проверка состояния преподавания предметов инвариантной части учебного плана. | В течение года | Зам директора по УВР |
| 8 | Анализ внеурочной деятельности | Ежегодно конец четверти | Педагог-организатор |
| 9 | Мониторинг результативности учебного процесса по итогам 1, 2, 3, 4 четверти и учебному году | Ноябрь, январь, апрель, июнь | Зам директора по УВР |
| 10 | Мониторинг исследования адаптационного периода обучающихся 1-х классов, 5-х классов | декабрь, май | Зам директора по УВР |
| 11 | Разработка плана-графика введения ФГОС СОО | 2020 г. | Администрация школы |
| 12 | Обеспечение проведения независимой оценки качества образования | 2021 г. | Зам директора по УВР |
| 13 | Создание условий для успешной инновационной деятельности педагогов школы. | 2019-2024 гг. | Администрация школы |
| 14 | Разработка и внедрение в практику системы стимулирования педагогов, занимающихся инновационной и исследовательской деятельностью. | 2019 г. | Директор |

Ожидаемые результаты:

-100% выпускников успешно осваивают общеобразовательные программы и сдают ГИА – 9, 11;

- 100% учащихся охвачены доступной удовлетворяющей потребности внеурочной деятельностью;

-успешная реализация инклюзивного образования в школе;

- 80 % учащихся школы включены в исследовательскую и проектную деятельность;

-увеличение числа обучающихся с высоким и средним уровнем развития познавательных способностей по итогам промежуточной диагностики на 15-20%;

-увеличение количества обучающихся, участвующих в научно-практических конференциях, олимпиадах, конкурсах, проектах, публичных выступлениях и т.д. до 80%;

-ежегодное расширение (обновление) перечня образовательных услуг (на 5%);

-учащиеся будут получать образование с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе с использованием дистанционных форм и ресурсов образовательных сетей.

Информатизация образовательного процесса

Цели:

-разработка и внедрение механизмов информационного обеспечения процессов функционирования и развития школы.

-повышение информационной культуры педагогов и учащихся школы. Задачи:

-создание единой информационно-образовательной среды, способствующей эффективному решению образовательных, методических и административных задач;

-создание условий, обеспечивающих целенаправленную подготовку педагогов и учащихся в области получения, переработки и использования информации;

-использование информационных систем для повышения эффективности управленческих решений;

-широкое внедрение современных информационных технологий в учебно-воспитательный процесс школы;

-обновление программного и технического обеспечения компьютерных классов школы;

-разработка системы информирования населения о школе, ее достижениях и преимуществах.

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка концепции информационного обеспечения образовательного процесса, разработка и внедрение механизмов информационного обеспечения процессов функционирования и развития школы | 2019 г. | Зам. директора по УВР |
| 2 | Повышение информационной культуры педагогов и учащихся школы | 2019-2024 гг. | Зам. директора по УВР, учитель информатики, методист |
| 3 | Создание условий, обеспечивающих целенаправленную подготовку педагогов и учащихся в области получения, переработки и использования информации | 2019-2024 гг. | Администрация школы |
| 4 | Организация повышения квалификации работников школы по программам базовой педагогической ИКТ-компетентности | По графику | Администрация школы |
| 5 | Активное использование АРМ в библиотеке-медиатеке | 2019-2020 гг. | Зав. библиотекой |
| 6 | Обновление программного и технического обеспечения компьютерных классов | 2019-2021 гг. | Администрация школы |
| 7 | Ознакомление с новыми информационными технологиями обучения и внедрение их в учебный процесс. | 2019-2024 гг. | Зам. директора по УВР, учитель информатики, методист |
| 8 | Знакомство педагогов с возможностями дистанционного обучения | 2019-2024 гг. | Зам. директора по УВР, учитель информатики, методист |
| 9 | Контроль по использованию в образовательной, воспитательной и управленческой деятельности средств ИКТ | Постоянно | Администрация школы |
| 10 | Обновление банка инновационных достижений в области применения ИКТ в учебно-воспитательном процессе и управленческой деятельности | 2019-2021 гг. | Зам. директора по УВР, учитель информатики, методист |
| 11 | Дооснащение школы компьютерной техникой для выполнения программы по информатизации | 2019-2021 гг. | Администрация школы |
| 12 | Участие в районных, областных, Всероссийских конкурсах, семинарах, конференциях с использованием информационных технологий. | Постоянно | Зам. директора по УВР, учитель информатики, методист |
| 13 | Анализ освоения и использования компьютерной техники. | Постоянно | Администрация школы |
| 14 | Регулярное обновление сайта школы. Публикация школьных новостей. Создание страниц школьных МО, классов. | Регулярно | Зам. директора по УВР, учитель информатики, методист |

Ожидаемые результаты:

-увеличение возможности обучения и повышения квалификации педагогов с помощью системы дистанционного обучения, путем широкого использования различных информационных и образовательных ресурсов сети Интернет, достижение компьютерной грамотности у 100% педагогов школы;

-широкое применение дистанционных технологий при реализации образовательных программ ОО;

-повышение доступности и качества образования за счет использования информационных и коммуникационных технологий;

-повышение общего уровня грамотности выпускников в области современных методов работы;

-повышение информационной открытости школы, эффективности взаимодействия с органами управления, учениками, родителями, другими сообществами путем организации электронного документооборота и функционирования школьного сайта:

-обеспечение равноправного вхождения школьников и педагогов в глобальное информационное сообщество (посредством Интернет) на основе соблюдения права на свободный поиск, получение, передачу, производство и распространение информации;

-использование информационных технологий в преподавании общеобразовательных предметов и в организации воспитательной работы;

-функционирование школьной медиатеки;

-усовершенствование материально-технической базы школы, обеспечивающей системное внедрение и активное использование ИКТ.

Одарённые дети

Цель:

создание системы выявления и поддержки талантливых детей, педагогов, осуществляющих деятельность в сфере работы с талантливыми школьниками на основе конкурсного и олимпиадного движения.

Задачи:

-проведение и расширение конкурсных мероприятий для детей;

-мотивационная поддержка работы с талантливыми детьми в школе;

-обеспечение материально-технической оснащенности процесса по работе с одаренными детьми;

-непрерывное социально-психолого-педагогическое сопровождение талантливых детей;

-создание комплекса мероприятий, диагностических процедур и методов, направленных на выявление и отслеживание развития талантливых детей;

-информационное обеспечение процесса выявления и поддержки талантливых детей.

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и экспертиза программ, проектов, планов работы с одаренными детьми | 2019-2021 гг. | Зам. директора по УВР, методист, руководители МО |
| 2 | Проведение мероприятий (педсоветов, методических семинаров и др.) по проблеме работы с одаренными детьми. | 2019-2024 гг. | Зам. директора по УВР, методист |
| 3 | Внедрение диагностических методик, обеспечивающих раскрытие потенциала талантливых детей с учетом существования разных видов одаренности в различных предметных областях деятельности | 2019-2022 гг. | Зам. директора по УВР, методист |
| 4 | Индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение школьников с признаками одаренности на всех возрастных этапах. | 2019-2024 гг. | Зам. директора по УВР, методист, педагог-психолог |
| 5 | Внедрение современных образовательных технологий, создающих условия для проявления и развития способностей детей в условиях школьного обучения. | 2019-2024 гг. | Зам. директора по УВР, методист |
| 6 | Организация семинаров для педагогов, работа творческих групп, мастер-классов. | 2019-2024 гг. | Зам. директора по УВР, методист |
| 7 | Организация и проведение олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований в ОО. | 2019-2024 гг. | Зам. директора по УВР, методист |
| 8 | Организация участия обучающихся в конкурсах муниципального и регионального уровней, в образовательных и творческих Интернет-проектах, сетевых мастер-классах | 2019-2024 гг. | Зам. директора по УВР, методист |
| 9 | Организация участия обучающихся в научно-практических конференциях на всех уровнях обучения | 2019-2024 гг. | Администрация школы |
| 10 | Привлечение юридических лиц и физических лиц, их объединений в целях установления ими специальных денежных поощрений для одаренных детей и иных мер стимулирования обучающихся | 2019-2024 гг. | Директор |
| 11 | Мониторинг продвижения одаренных детей. | 2019-2024 гг. | Зам. директора по УВР |
| 12 | Создание портфолио (карты успешности) развития обучающихся. | 2019-2021 гг. | Зам. директора по УВР, методист, классные руководители |
| 13 | Разработка системы мотивации родителей (законных представителей) на сотрудничество в социально-педагогическом сопровождении одаренных детей. | 2019-2022 гг. | Администрация школы |

Ожидаемые результаты:

- в школе будет работать программа поддержки талантливых детей (по различным направлениям интеллектуального, творческого, физического развития);

-повышение доли учащихся, победителей и призеров предметных олимпиад, конкурсов (в том числе и конкурсах исследовательских работ), соревнованиях (до 15%);

-создание банка данных, включающих в себе сведения о детях с различными типами одаренности;

-использование системы диагностики для выявления и отслеживания различных типов одаренности;

-создание условий для сохранения и приумножения интеллектуального и творческого потенциала учащихся:  разработка и реализация специализированных, индивидуальных и дифференцированных консультационных маршрутов;

-формирование системы регулярных интеллектуальных, творческих, спортивных мероприятий для одаренных детей в школе; обеспечение их результативного участия в интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятиях муниципального, окружного, регионального, всероссийского и международного уровней (прежде всего очных)

-разработка системы подготовки педагогов для целенаправленной работы с одаренными детьми.

-обобщение и систематизация материалов педагогической практики.

Рождён на Дону

Цели:

-содействие ориентации учащихся на развитие стремления к духовному совершенствованию и самосовершенствованию, на основе российских патриотических традиций и традиций Донского казачества.

Задачи:

-система развития духовных потребностей;

-возрождение спектра донских традиций: традиции образовательные, исторические, нравственные, гражданские, семейно-бытовые, отношение человека к природе и т.д.;

-формирование на основе общечеловеческих ценностей и христианской морали чувства патриотизма, гражданственности, личной ответственности за судьбу России, Дона, отношение к другим народам и культурам;

-воспитание обучающихся в лучших традициях казачества;

-формирование ценностного отношения к казачеству, к его истории, роли, историческому месту и перспективам развития;

-укрепление связи школы и семьи;

-формирование у обучающихся таких качеств, как честность, отзывчивость, доброта, чувство справедливости, нетерпимость ко лжи и эгоизму;

-пропаганда здорового образа жизни;

-развитие устойчивой потребности в самосовершенствовании и самообразовании.

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изучение и обобщение педагогического опыта, его анализ и систематизация; накопление научно-методических и программных материалов казачьей направленности. | 2019-2024 гг. | Зам. директора по ВР |
| 2 | Организация кружков, студий духовно-нравственной направленности в системе внеурочной деятельности (с содержанием в программе регионального компонента от 10 до 100 %) | 2019-2024 гг. | Зам. директора по ВР |
| 3 | Обеспечение материально-техническими ресурсами организации тематических мероприятий духовно-нравственной направленности | 2019-2024 гг. | Директор |
| 4 | Совершенствование ученического самоуправления с учетом мнения молодежной субкультуры и традициями Донского казачества | 2019-2024 гг. | Зам. директора по ВР |
| 5 | Мониторинг действующей системы дополнительного образования детей и своевременное изменение ее структуры в соответствии с запросами потребителей. | 2019-2024 гг. | Зам. директора по ВР |
| 6 | Органичное включение регионального компонента в учебно-воспитательный процесс: познание истории и культуры Дона, традиций казачества. | 2019-2024 гг. | Зам. директора по УВР, Зам. директора по ВР |
| 7 | Включение в годовой план воспитательной работы мероприятий, направленных на сохранение и укрепление казачьей культуры | 2019-2024 гг. | Зам. директора по ВР |
| 8 | Популяризация историко-культурного наследия казаков, через культурно-образовательную, научно-исследовательскую, музейную работу в школьном историко-краеведческом музее. | 2019-2024 гг. | Зам. директора по ВР, руководитель школьного музея, учителя истории |
| 9 | Поддержка казачьих общественных организаций, деятельность которых направлена на патриотическое воспитание молодежи, сохранение традиционной культуры. | 2019-2024 гг. | Директор |
| 10 | Развитие самодеятельного художественного творчества казачества | 2019-2024 гг. | Зам. директора по ВР |
| 11 | Организация месячников военно-патриотической и оборонно-массовой работы (с проведением уроков мужества, организаций патриотических акций, конкурса военной инсценированной песни, встреч с Ветеранами ВОВ и тружениками тыла; участием в митингах и Вахте Памяти и т.д.) | 2019-2024 гг. | Зам. директора по ВР |
| 12 | Организация проектов с содержанием региональной (казачьей) направленности | 2019-2024 гг. | Зам. директора по УВР, Зам. директора по ВР |

Ожидаемые результаты:

-- воспитание в детях любви  к своей стране и малой родине, привитие интереса к истории, культуре, традициям и обычаям родного края;

-увеличение численности обучающихся, охваченных мероприятиями по духовно-нравственному, гражданскому, военно-патриотическому воспитанию;

-формирование у школьников идей служения Отечеству, способности к его вооруженной защите;

-обеспечение численности обучающихся, охваченных воспитательными и просветительскими акциями и мероприятиями, вовлеченных в реализацию социально-значимых проектов и программ;

-развитие социальной культур ы обучающихся через систему ученического самоуправления;

-повышение уровня самостоятельности и активности школьников;

-способность к самореализации в пространства российского государства, формирование активной жизненной позиции;

-осознание учащимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в практической деятельности.

Сохранение и укрепление здоровья учащихся

Цели:

структурирование и развитие здоровьесберегающей среды, мотивирующей на физическое развитие личности, ведущей здоровый образ жизни, сохранение и укрепление здоровья всех субъектов образовательной деятельности.

Задачи:

-внесение изменений и корректив в нормативно-правовую базу ОО, разработка новых локальных актов;

-формирование банка современных форм и методов здоровьесбережения учащихся в образовательной среде;

-использование современных методов и форм при реализации деятельности по формированию здоровьесберегающей среды в ОО:

здоровьеобразовательной деятельности для учащихся по формированию у них знаний, умений и навыков о здоровье и ЗОЖ;

здоровьесберегающей деятельности педагогических работников с целью осуществления образовательного процесса на основе здоровьесберегающих подходов;

здоровьеохранной, административно-хозяйственной и контрольной деятельности администрации школы по созданию здоровьесберегающей экологии образовательной среды;

-повышение профессиональной компетенции педагогических работников ОО по вопросам здоровьесбережения учащихся.

-повышение творческого потенциала сотрудников ОО через организацию инновационной и опытно-экспериментальной деятельности по вопросам охраны здоровья учащихся в образовательной среде.

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Продолжение участия в областном пилотном проекте по здоровьесбережению. | 2019-2024 гг. | Зам. директора по ВР, УВР |
| 2 | Внедрение в образовательную деятельность новых здоровьесозидающих технологий и приемов обучения | 2019-2024 гг. | Зам. директора по УВР, методист |
| 3 | Совершенствование системы медико-социального и психолого-педагогического сопровождения учащихся | 2019-2024 гг. | Зам. директора по УВР, методист, педагог-психолог |
| 4 | Организация профилактических мероприятий для решения проблем, связанных с компьютерной зависимостью, вредными привычками учащихся | 2019-2024 гг. | Зам. директора по ВР |
| 5 | Организация профилактических мероприятий с учащимися различных «групп риска» | 2019-2024 гг. | Зам. директора по ВР |
| 6 | Медицинское и санитарно-гигиеническое обеспечение образовательной среды в рамках выполнения СанПиН | 2019-2024 гг. | Зам. директора по ХЧ |
| 7 | Расширение социального партнерства здоровьеразвивающей направленности | 2019-2024 гг. | Директор |
| 8 | Совершенствование системы питания школьников | 2019-2024 гг. | Директор |
| 9 | Расширение деятельности по пропаганде ЗОЖ | 2019-2024 гг. | Зам. директора по ВР |
| 10 | Введение курсов внеурочной деятельности здоровьеохранной направленности | 2019-2024 гг. | Зам. директора по УВР |
| 11 | Расширение программ спортивно-оздоровительной направленности в системе дополнительного образования. | 2019-2024 гг. | Зам. директора по ВР |
| 12 | Проведение ежегодного мониторинга здоровья школьников с ведением паспорта здоровья школы | 2019-2024 гг. | Зам. директора по УВР, Зам. директора по ВР |

Ожидаемые результаты:

-сохранение и укрепление здоровья учащихся и учителей;

-создание системы мониторинга состояния здоровья детей, их социального благополучия;

-обеспечение систематического учета, контроля и анализа ситуации;

-повышение заинтересованности работников школы в укреплении    здоровья учащихся;

-стимулирование повышения внимания школьников и их родителей  к вопросам здорового образа жизни;

-улучшение социально-психологической, экологической ситуации в  школе; --активизация работы оздоровительной физической культуры, с последующим переводом детей из спецмедгруппы в подготовительную, а из подготовительной в основную.

Развитие физической культуры и спорта

Цель:

создание материально-технических, кадровых, информационных, научно-методических, социальных условий для здоровьесозидающей деятельности школы, массового привлечения обучающихся к занятиям физкультурой и спортом, развития олимпийского образования и просвещения.

Задачи:

-создание спортивной школьной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям;

-развитие физических качеств учащихся, повышение интереса к физической культуре и спорту через урочную и внеурочную деятельность, систему дополнительного образования;

-развитие олимпийского образования среди школьников, родителей, педагогов;

-создать условия для  повышения двигательной активности и укреплению здоровья школьников, формировать их физическую культуру, как элемент здорового образа жизни;

-формировать у школьников  потребность в систематических занятиях спортом;

-создавать условия для успешной социализации различных категорий обучающихся с учетом состояния их физического и морально-психологического здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей;

-выявлять   талантливых детей для их дальнейшего целенаправленного занятия спортом;

-обеспечить поддержку педагогов, активно внедряющих в образовательный процесс элементы инновационных технологий физкультурно-оздоровительной работы.

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода к учащимся на уроках физкультуры. | 2019-2024 гг. | Зам. директора по ВР, УВР, учителя физической культуры |
| 2 | Создание системы информированности о спортивных достижениях школы: оформление стенда; создание компьютерного банка данных о спортивных достижениях школы. | 2019-2024 гг. | Зам. директора по ВР |
| 3 | Дальнейшее развитие ШСК «Факел» | 2019-2024 гг. | Зам. директора по УВР, руководитель ШСК «Факел» |
| 4 | Дальнейшее внедрение физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)». | 2019-2024 гг. | Зам. директора по ВР, учителя физической культуры |
| 5 | Использование спортивной инфраструктуры для организации массовых спортивных мероприятий, праздников. | 2019-2024 гг. | Зам. директора по ВР, учителя физической культуры |
| 6 | Привлечение родительской общественности к организации и проведению спортивных мероприятий, Дней Здоровья. | 2019-2024 гг. | Зам. директора по ВР, учителя физической культуры, классные руководители |
| 7 | Разъяснительная информационная работа о главных ценностях и приоритетах Олимпийского движения. | 2019-2024 гг. | Зам. директора по ВР, учителя физической культуры |
| 8 | Разработка и апробация образовательных программ нового поколения для детей, занимающихся в спортивных секциях по видам спорта. | 2019-2024 гг. | Зам. директора по ВР, учителя физической культуры |
| 9 | Разработка индивидуальных тренировочных программ для обучающихся в специализированных спортивных группах. | 2019-2024 гг. | Зам. директора по ВР, учителя физической культуры |
| 10 | Расширение сети школьных кружков и спортивных секций в соответствии с запросами учащихся. | 2019-2024 гг. | Зам. директора по ВР, учителя физической культуры |
| 11 | Организация выездов сборных команд школы на соревнования всех уровней. | 2019-2024 гг. | Зам. директора по ВР, учителя физической культуры |
| 12 | Работа по просвещению и популяризации спорта и здорового образа жизни среди учащихся. | 2019-2024 гг. | Зам. директора по ВР, учителя физической культуры |
| 13 | Расширение сотрудничества школы с организациями, занимающимися физкультурно-спортивным воспитанием. | 2019-2024 гг. | Директор |
| 14 | Мотивация деятельности педагогического коллектива по развитию физкультуры, спорта и олимпийского образования в школе. | 2019-2024 гг. | Директор |
| 15 | Формирование банка данных перспективной молодежи. | 2019-2024 гг. | Зам. директора по ВР, учителя физической культуры |
| 16 | Проведение школьных соревнований, малых олимпийских игр, Президентских состязаний, школьной спартакиады. | 2019-2024 гг. | Зам. директора по ВР, учителя физической культуры |

Ожидаемые результаты:

-значительное увеличение количества детей и подростков, занимающихся физической культурой, ориентированных на спорт, который является важным средством формирования привычки здорового образа жизни человека;

- создание системы отбора талантливых детей и подростков;

- внедрение разнообразных форм и увеличение количества спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для обучающихся; - создание оптимальной системы дополнительного образования, которая предполагает удовлетворение интересов и склонностей основных участников учебно-воспитательного процесса, стимулирование работы с одаренными детьми;

- улучшение качества предоставляемых образовательных услуг на основе инновационных технологий обучения и воспитания, направленных на сотворчество, саморазвитие и самореализацию учащихся;

- повышение профессионального уровня педагогов школы;

- улучшение материально-технической базы школы для организации здоровьесозидающей, здоровьесберегающей деятельности, просветительской работы;

- увеличение числа победителей и призеров в индивидуальном и командном зачете;

- снижение заболеваемости и травматизма обучающихся;

- расширение социального партнерства школы.

Развитие учительского потенциала

Цель:

подготовка учительского коллектива к осознанию, рефлексии, анализу имеющегося педагогического опыта, технологическому оформлению инновационного педагогического опыта, освоению новых норм и образцов педагогической деятельности, направленных на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов образования, создание ситуаций успеха каждого ученика в образовательном пространстве, развитие у учащихся необходимых ключевых компетенций.

Задачи:

-совершенствование системы научно-методической работы, ориентированной на активизацию самостоятельной, исследовательской профессионально-гностической деятельности педагогов, обеспечивающей их профессиональное самовыражение;

-совершенствование системы работы по обобщению педагогического опыта (выступления педагогов на семинарах, конференциях различного уровня, публикации, участие педагогов в профессиональных конкурсах);

-создание условий для непрерывного повышения профессионально-педагогической компетентности педагогов по актуальным проблемам современного образования (реализация ФГОС, современные образовательные технологии, технологии современной оценки качества образования, ИКТ компетентность и др.);

-внедрение компетентностной модели учителя личностно-ориентированного образовательного процесса, состоящего из когнитивной, деятельностной и личностной составляющей;

-стимулирование высокого качества работы и профессионального развития педагогических работников за счет внедрения и совершенствования новой системы оплаты труда, новых подходов к аттестации педагогических работников.

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Самообразование и самоанализ профессиональной деятельности педагога как основы для выстраивания профессионального роста. | 2019-2024 гг. | Заместитель директора по УВР, методист, руководители МО |
| 2 | Стимулирование педагогов к участию в конкурсах педагогического мастерства. | 2019-2024 гг. | Директор |
| 3 | Мотивация учителей, обобщающих свой опыт и систему работы, работающих в инновационном режиме. | 2019-2024 гг. | Директор |
| 4 | Обеспечение координационной работы по сопровождению выпускников школы, поступивших в организации среднего и высшего профессионального педагогического образования. | 2019-2024 гг. | Директор |
| 5 | Создание системы сопровождения молодых специалистов на уровне образовательной организации. | 2019 г. | Директор |
| 6 | Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства учителя. | 2019-2024 гг. | Заместитель директора по УВР, методист, руководители МО |
| 7 | Разработка педагогом собственного информационного пространства как возможности оптимизации взаимодействия с учащимися в образовательной деятельности. | 2019-2024 гг. | Заместитель директора по УВР, методист, руководители МО |
| 8 | Публикация, обмен и распространение передового педагогического опыта | 2019-2024 гг. | Заместитель директора по УВР, методист, руководители МО |
| 9 | Улучшение организации работы методических объединений с целью оказания помощи педагогам, оперативного информирования в области образовательной политики, распространения опыта. | 2019-2024 гг. | Заместитель директора по УВР, методист, руководители МО |
| 10 | Обмен опытом работы через проведение открытых уроков. | 2019-2024 гг. | Заместитель директора по УВР, методист, руководители МО |
| 11 | Проведение семинаров и круглых столов по проблеме формирования ключевых компетенций и осуществления урочной и внеурочной деятельности. | 2019-2024 гг. | Заместитель директора по УВР, методист, руководители МО |

Ожидаемые результаты:

-создание среды, способствующей постоянному росту педагогических компетенций как молодых, так и опытных педагогов;

-повышение престижа профессии педагога;

-осмысление педагогическим коллективом необходимости и возможности перевода образования с предметных знаний и умений на развитие ключевых компетенций учащихся;

-организация образовательного процесса в школе с использованием современных технологий формирования ключевых компетенций учащихся;

-повышение профессионального мастерства и эффективности работы педагогического коллектива;

-сформированность команды высокопрофессиональных педагогов;

-повышение качества образования в школе.

Развитие школьной инфраструктуры

Цель:

создание современной, комфортной, развивающей, безопасной образовательной среды.

Задачи:

-создание спортивной школьной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям;

- повышение комфортности условий образовательной деятельности;

-обеспечение строгого соблюдения противопожарных, антитеррористических  и санитарных норм, предъявляемых к образовательным организациям;

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести анкетирование родителей и систематизировать предложения по улучшению комфортности образовательной среды. | 2019 г. | Директор |
| 2 | Пополнение материально-технической базы школы (приобретение современного оборудования, мебели и т.д.). | 2019-2024 гг. | Директор, заместитель директора по ХЧ |
| 3 | Современное оформление рабочих зон администрации, учителя, ученика. | 2019-2020 гг. | Директор, заместитель директора по ХЧ |
| 4 | Создание спортивной школьной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям. | 2019-2021 гг. | Директор, заместитель директора по ХЧ |
| 5 | Насыщение образовательного пространства символическими предметами: - предметами, обеспечивающими возможности эстетического развития (портреты выдающихся людей, фотографии важных событий и т.п.); - предметами, обеспечивающими возможность повышения осознаваемости этой среды субъектами образовательного процесса (фотографии из школьной жизни прошлых лет; награды, сувениры, стенды о школьной жизни и т.д.) - предметы, обеспечивающие возможности для познавательного развития: комплекс наглядных пособий — таблиц и схем, картин и приборов, муляжей, макетов и т. д). | 2019 -2021 гг. | Директор, заместитель директора по ХЧ |
| 6 | Обеспечение функционирования (наличия) оборудования в соответствии с СанПиН (системы отопления, водоснабжения, канализации, работы медицинского кабинета, пищеблока). | 2019-2024 гг. | Директор, заместитель директора по ХЧ |
| 7 | Привлечение спонсорских средств для пополнения материально-технической базы школы. | 2019-2024 гг. | Директор |
| 8 | Обеспечение материально-техническими ресурсами организации тематических выставок в музее школы. | 2019-2021 гг. | Директор, заместитель директора по ХЧ |
| 9 | Создание условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников образовательной деятельности (средства пожаротушения, сигнализации, видеонаблюдения, аварийное освещение и т.д.). | 2019-2024 гг. | Директор, заместитель директора по ХЧ |

Ожидаемые результаты:

-создание такой предметно-пространственной среды ОО, которая имеет важное значение для формирования личности ребенка, его всестороннего развития;

-создание эстетического и эмоционально-психологического комфорта в школе;

-создание среды, воздействующей  на ребенка через органы чувств, без слов и назиданий, формирующей представление о красоте, вкусе, ценностной ориентации;

-создание  среды, которая непосредственно, постоянно и прямо влияет на детей, воздействуя на их эмоции, настроение, жизнедеятельность.

Обеспечение открытости и информативности деятельности школы

Цель:

обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры и содержания образовательной деятельности, создание привлекательного в глазах всех участников образовательного процесса имиджа школы.

Задачи:

-совершенствовать формы публичной отчетности;

-обеспечить удобный доступ к информации для разной целевой аудитории школы;

-привлечение внимания к деятельности школы;

-создание  системы взаимодействия с социальными партнерами и спонсорами школы;

-усилить  конкурентоспособность школы  через информирование о своих преимуществах и выяснение запросов потребителей.

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение открытости через размещение информации о деятельности школы на школьном сайте. | 2019-2024 гг. | Директор, заместители директора по УВР, ВР |
| 2 | Привлечение общественности к проблемам школы. | 2019-2024 гг. | Директор |
| 3 | Участие УС в обсуждении и согласовании основных стратегических документов. | 2019-2024 гг. | Директор |
| 4 | Расширение системы социального взаимодействия школы. | 2019-2024 гг. | Директор |
| 5 | Своевременное информирование существующих и потенциальных потребителей о предоставляемых и планируемых образовательной организацией услугах, их качестве и возможностях, а также об условиях их получения (Публичный доклад, публичный отчет, официальный сайт школы) | 2019 -2024 гг. | Директор, заместители директора по УВР, ВР |
| 6 | Специализированные акции для поддержки имиджа ОО (публикации статей о школе в газетах и журналах). | 2019-2024 гг. | Директор, заместители директора по УВР, ВР |
| 7 | Увеличение числа общешкольных мероприятий с участием родителей, общественности. | 2019-2024 гг. | Заместители директора по УВР, ВР |
| 8 | Участие школьников в мероприятиях, акциях, митингах Мелиховского сельского поселения, Усть-Донецкого района. | 2019-2024 гг. | Директор, заместители директора по УВР, ВР |

Ожидаемые результаты:

-сохранение контингента учащихся, формирование положительного имиджа школы;

-повышение интереса к деятельности школы;

-увеличение контингента учащихся, стабильная цикличная динамика контингента;

- появятся партнеры социума (организации, физические лица), которые станут участниками реализации общеобразовательных и дополнительных программ школы;

- увеличение числа социальных партнеров, вовлеченных в сетевое взаимодействие по созданию инновационной среды школы в 2 раза;

- повышение рейтинга школы в системе образования Усть-Донецкого района.

Этапы реализации Программы развития

Первый этап (2018 – 2019 учебный год) – аналитико-проектировочный:

-проблемно-ориентированный анализ результатов реализации предыдущей Программы развития (2013-2018 гг.);

- изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (N 273-ФЗ) и концепции ФГОС общего образования (всех уровней) с целью определения основных направлений обновления образовательной системы школы;

-разработка направлений настоящей Программы и определение системы мониторинга ее реализации.

Второй этап (2019 - 2023 учебные годы) – конструктивно-преобразующий:

-разработка системы мониторинга реализации настоящей Программы;

-реализация мероприятий плана действий Программы;

-внедрение ФГОС ООО и ФГОС СОО;

-реализация образовательных и воспитательных проектов;

-научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение реализации Программы развития;

-осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий анализ промежуточных результатов.

Третий этап (январь – декабрь 2024 г.) – аналитико-обобщающий:

-итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий;

-анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы;

-обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий;

-определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего развития школы.

Система мер по минимизации рисков реализации Программы

В ходе деятельности по реализации Программы развития допустимы риски и неопределенности.

| Виды рисков | Пути минимизации рисков |
| --- | --- |
| Нормативно-правовые риски |  |
| - Неполнота отдельных нормативно-правовых документов, не предусмотренных на момент разработки и начало внедрения Программы. - Неоднозначность толкования отдельных статей ФЗ-273 и нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность и ответственность субъектов образовательной деятельности и школы в целом | - Регулярный анализ нормативно-правовой базы школы на предмет ее актуальности, полноты, соответствия решаемым задачам. - Систематическая работа руководства школы с педагогическим коллективом, родительской общественностью и партнерами социума по разъяснению содержания ФЗ-273 и конкретных нормативно- правовых актов. |
| Финансово-экономические риски |  |
| - Нестабильность и недостаточность бюджетного финансирования. - Недостаток внебюджетных, спонсорских инвестиций и пожертвований в связи с изменением финансово-экономического положения партнеров социума. | - Своевременное планирование бюджета школы по реализации программных мероприятий, внесение корректив с учетом реализации новых направлений и программ, а также инфляционных процессов. - Систематическая работа по расширению партнерства, по выявлению дополнительных финансовых влияний. |
| Организационно - управленческие риски |  |
| - Некомпетентное внедрение сторонних структур (организаций, учреждений) и лиц в процессы принятия управленческих решений по обновлению образовательного пространства школы в образовательную деятельность. | - Разъяснительная работа руководства школы по законодательному разграничению полномочий и ответственности, четкая управленческая деятельность в рамках ФЗ - 273 (статьи 6-9, 28). |
| Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) |  |
| - Недостаточность профессиональной инициативы и компетентности у отдельных педагогов по реализации углубленных программ и образовательных технологий. - Неготовность отдельных педагогов выстраивать партнерские отношения с другими субъектами образовательной деятельности, партнерами социума. | - Систематическая работа по обновлению внутришкольной системы повышения квалификации. Разработка и использование эффективной системы мотивации включения педагогов в инновационные процессы. - Психолого-педагогическое и методическое сопровождение педагогов с недостаточной коммуникативной компетентностью |
| Ресурсно-технологические риски |  |
| - Неполнота ресурсной базы для реализации новых направлений и отдельных программ и мероприятий Программы; - Прекращение плановых поставок необходимого оборудования для реализации программ реализации ФГОС общего образования. | - Систематический анализ достаточности ресурсной базы для реализации всех компонентов Программы. - Включение механизма дополнительных закупок необходимого оборудования за счет развития партнерских отношений. Участие педагогов и всей образовательной организации в международных, федеральных, региональных проектах и в грантовой деятельности для расширения возможностей развития ресурсной базы. |

Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и текущей коррекции Программы развития на 2019-2024 гг. являются определенной гарантией ее успешной и полноценной реализации.

Управление реализацией Программы развития

По каждому из ключевых направлений необходимо назначить ответственного за его реализацию. Каждый ответственный имеет перспективный план работы и планирование на учебный год. В конце учебного года на Педагогическом Совете подводятся итоги работы и утверждаются планы их работы на новый учебный год. Функцию общей координации реализации Программы выполняет Управляющий совет образовательной организации. Мероприятия по реализации стратегических направлений являются основой годового плана работы школы. Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных направлений ежегодно представляется на педсовете и Управляющем совете школы. Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений о завершении отдельных проектов, внесения изменений в реализацию проектов решают Управляющий совет школы, Педагогический Совет.

Критерии эффективности реализации Программы развития

Для исследования результативности функционирования и развития школы будут использоваться следующие критерии эффективности образовательной системы:

- уровень образования (показатель: рост достижений учащихся);

- уровень культуры здоровья (показатели: состояние физического здоровья, овладение культурой здорового образа жизни);

- уровень адаптированности (показатели: школьная адаптация, социальная адаптация, освоение социальных ролей);

- сформированность индивидуальности выпускника всех уровней образования (показатели: уровень сформированности универсальных учебных действий, компетентностей выпускника);

- результативность роста научно-методического обеспечения (показатели: повышение профессиональной компетентности педагогов; наличие учебно-методических разработок);

- удовлетворенность всех субъектов развития (показатели: комфортность, защищенность личности учащихся, его отношение к основным сторонам жизнедеятельности в школе, удовлетворенность педагогов содержанием, организацией и условиями трудовой деятельности, удовлетворенность родителей результатами обучения и воспитания ребенка, его положением в школьном коллективе);

- экономическое и материальное развитие школы (показатели: развитие материально-технических ресурсов для обеспечения развития школы, объем трудозатрат).

По результатам реализации Программы развития педагогический коллектив школы достигнет следующих результатов:

- наличие развивающей образовательной среды обучения и воспитания, обеспечивающей повышение образовательных результатов учащихся школы (по самым различным показателям);

- инновационная деятельность школы обеспечит успешное введение ФГОС основного общего образования и минимизирует риски введения ФГОС среднего общего образования;

- профессиональная компетентность педагогического коллектива школы будет в большей степени соответствовать требованиям новых Федеральных государственных образоательных стандартов;

- создание школы успешного поколения, школы интересной для ученика определит необходимую поддержку талантливой молодежи;

- качество здоровьеразвивающей среды обучения и воспитания определит положительную динамику сохранения и укрепления здоровья детей;

- уровень развития инфраструктуры школы обеспечит комфортность образовательной среды и повысит степень удовлетворенности всех участников образовательного процесса;

- качественно возрастет уровень конкурентоспособности и профессиональной мобильности выпускников школы.